## Ajustes-socialización proyectos
FORMATO DE AJUSTES-SOCIALIZACIÓN DE PROYECTOS DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
COMUNA O CORREGIMIENTO: | CORREGIMIENTO 60- SAN CRISTÓBAL
FECHA Y LUGAR DE LA SOCIALIZACIÓN | 5 de agosto de 2023 CDS - San Cristóbal
NOMBRE IDEA DE PROYECTO | Promoción, prevención y atención en salud integral para toda la población, con equidad de género y generacional y personas en situación de discapacidad
NOMBRE DEL PROYECTO | PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD Y PROMOCIÓN DE LA SALUD EN EL CORREGIMIENTO DE SAN CRISTOBAL C60
ENTIDAD/DEPENDECIA A CARGO | Secretaría de Salud
TIPO DE AJUSTE | Opción 1 | AJUSTE TIPO II: A LA CANTIDAD DE BENEFICIARIOS
| Opción 2 | AJUSTE TIPO III: A LAS ACCIONES
Opción 3
AJUSTE | La Actividad: 1.1.1_Realizar estrategia salud visual a personas mayores de 13 años y el 25% mayores de 60 años _C60, disminuye de 600 a 300 beneficiarios. La Actividad: 1.1.2_Elaborar prótesis dentales removibles mucosoportadas, para personas de 18 en adelante_C60, disminuye de 600 a 2600 beneficiarios. La Actividad: 1.1.3_Realizar estrategia salud Bucal en ortodoncia pediatrica para niños y niñas de 6 a 10 años_C60, disminuye de 600 a 300 beneficiarios. La Actividad: 1.3.1_Implementar estrategias de IEC-M, autocuidado de la salud mental en Convivencia (MMC_Conv)_C60, disminuye de 600 a 300 beneficiarios. Se eliminan las siguientes actividades: 1.2.1_Realizar campañas de prevención en el consumo de sustancias psicoactivas en la _C60 1.4.1_Realizar campaña de prevención del embarazo adolescente con la estrategia "Un Bebé tu decisión"_C 1.5.1. Medellín me cuida Discapacidad Se Agrega actividad de coaching Saludable
MODIFICA COSTO
NOMBRE DE LA PERSONA QUE DILIGENCIÓ | Maria Camila Garcia
LÍNEA ESTRATÉGICA PLAN DESARROLLO MUNICIPAL: | MEDELLÍN ME CUIDA
VALOR ANTERIOR | 2648230000
VALOR AJUSTADO (Diligenciar sólo si es posible determinarlo en el espacio) | 1133320000
RESPONSABLE TÉCNICO DEPENDENCIA MUNICIPAL O ENTIDAD DESCENTRALIZADA
NOMBRE COMPLETO | Iván Dario Henao
DEPENDENCIA/ENTIDAD | Secretaría de Salud
CARGO | Gestor Territorial
CÉDULA | 71738776
TEL | 3006533688
EMAIL | ivan.henao@medellin.gov.co
ARTICULADOR DE LÍNEA RESPONSABLE
NOMBRE COMPLETO | Andrea Vila Cadena
DEPENDENCIA/ENTIDAD | DAP
CARGO | Articuladora de linea
CÉDULA | 1152193498
TEL | 3042928721
EMAIL | lineamedellinmecuidapp@gmail.com

## Listas
COMUNA/CORREGIMIENTO | ENTIDAD/DEPENDECIA | TIPO DE AJUSTE | MODIFICA COSTO | LÍNEA ESTRATÉGICA DEL PDM
COMUNA 1- POPULAR | Aeropuerto Olaya Herrera | AJUSTE TIPO I: A LA DESCRIPCIÓN DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN | SI | VALLE DEL SOFTWARE
COMUNA 2- SANTA CRUZ | ACI | AJUSTE TIPO II: A LA CANTIDAD DE BENEFICIARIOS | NO | TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA Y CULTURAL
COMUNA 3- MANRIQUE | Agencia APP | AJUSTE TIPO III: A LAS ACCIONES | POR DETERMINAR | ECOCIUDAD
COMUNA 4- ARANJUEZ | SAPIENCIA |  |  | GOBERNANZA Y GOBERNABILIDAD
COMUNA 5- CASTILLA | Área Metropolitana del Valle de Aburrá |  |  | MEDELLÍN ME CUIDA
COMUNA 6- DOCE DE OCTUBRE | Biblioteca Pública Piloto
COMUNA 7- ROBLEDO | Colegio Mayor de Antioquia
COMUNA 8- VILLA HERMOSA | DAGRD
COMUNA 9- BUENOS AIRES | DAP
COMUNA 10- LA CANDELARIA | EDU
COMUNA 11- LAURELES ESTADIO | Gerencia de Corregimientos
COMUNA 12- LA AMÉRICA | Gerencia del Centro
COMUNA 13- SAN JAVIER | Pascual Bravo
COMUNA 14- EL POBLADO | INDER
COMUNA 15- GUAYABAL | ISVIMED
COMUNA 16- BELÉN | ITM
CORREGIMIENTO 50- SAN SEBASTIÁN DE PALMITAS | Jardín Botánico de Medellín
CORREGIMIENTO 60- SAN CRISTÓBAL | Museo Casa de la Memoria
CORREGIMIENTO 70- ALTAVISTA | Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo
CORREGIMIENTO 80- SAN ANTONIO DE PRADO | Secretaría de Comunicaciones
CORREGIMIENTO 90- SANTA ELENA | Secretaría de Cultura Ciudadana
Secretaría de Desarrollo Económico
Secretaría de Educación
Secretaría de Evaluación y Control
Secretaría de Gestión y Control Territorial
Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía
Secretaría de Gobierno y Gestión del Gabinete
Secretaría de Hacienda
Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos
Secretaría de Infraestructura Física
Secretaría de la Juventud
Secretaría de la No Violencia
Secretaría de Las Mujeres
Secretaría de Medio Ambiente
Secretaría de Movilidad
Secretaría de Participación Ciudadana
Secretaría de Salud
Secretaría de Seguridad y Convivencia
Secretaría de Suministros y Servicios
Secretaría General
Secretaría Privada
Telemedellín