## PLAN DE TRABAJO
Cronograma estratégia de participación ciudadana vigencia 2024
N° | ACCIÓN | CICLO PHVA |  | CRONOGRAMA | [18 empty] | DEPENDENCIAS
|  |  |  | 2024 | [6 empty] | 2025
|  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Desarrollo procesos de articulación entre dependencias a partir del cruce de bases de contactos por grupos de valor y en el marco del mapeo de actores de la instancias. | Planear | Diseñar herramienta para la identificación de enlaces en las comunas y corregimientos de la ciudad, actores claves y grupos de valor, de cada una de las secretarias que hacen parte del proceso FOCI ( adjuntar instructivo) | [19 empty] | Secretaría de Participación Ciudadana Departamento Administrativo de Planeación Secretaría de Innovación Digital Gerencia del Centro | bar: 2024 6
|  | Hacer | Enviar solicitud a las diferentes dependencias solicitando el diligenciamiento de la información con fecha límite de entrega. | bar: 2024 7 to 2024 9
Recepcionar y consolidar la información aportada por cada una de las dependencias que hacen parte de la mesa FOCI | bar: 2024 9 to 2024 10
|  | Verificar | Revisar y limpiar la información recibida | bar: 2024 9 to 2024 10
|  | Actuar | Analizar la información para el cruce | bar: 2024 9 to 2024 11
Cruzar y actualización de información | bar: 2024 12 to 2025 12
2 | Identificar y articular agendas desde lo institucional, que se relacionen con las necesidades y demandas de los grupos de valor identificados | Planear | Hacer un rastreo sobre las dependencias que tienen funciones de articulación | [19 empty] | Secretaría de Participación Ciudadana (Unidad de Movilización/Unidad de de Innovación) Secretaría de Inclusión Social y Familia Secretaría General Secretaría de Infraestructura Física Gerencia del centro | bar: 2024 6
Revisar que dependencias tienen experiencia en articulación de agendas, necesidades y demandas de los grupos de valor | bar: 2024 6 to 2024 7
|  | Hacer | Presentar la propuesta de instrumento en la Mesa FOCI para recibir observaciones y retroalimentación | bar: 2024 6 to 2024 7
Aplicar el instrumento diseñado y consolidar las necesidades y demandas de los grupos de valor. | bar: 2024 7 to 2024 8
Construir propuesta con los insumos recolectados para la articulación de agendas | bar: 2024 9
Socializar y recibir orientaciones por parte de la Mesa FOCI. | bar: 2024 9 to 2024 10
Poner en marcha la propuesta de articulación de agendas | bar: 2024 10 to 2025 12
|  | Verificar | Revisar que la propuesta de articulación de agendas funcione correctamente | bar: 2024 12; 2025 5; 2025 10
|  | Actuar | Realizar acciones correctivas y plantear acciones de mejora durante su ejecución. | bar: 2025 1; 2025 6; 2025 11
3 | Recoger insumos y propuestas para tener en cuenta en la formación de servidores que permitan afianzar y facilitar el ejercicio de la participación ciudadana | Planear | Elaborar herramienta para identificar las necesidades de formaciónde de las y los servidores a través de la Mesa FOCI. | [19 empty] | Secretaría de Participación Ciudadana (Formación) Secretaría de Educación Gerencia de Corregimientos Secretaría de Gestión Humana (EFIAM) Secretaría de inclusión Social, Familia y DDHH | bar: 2024 6 to 2024 7
|  | Hacer | Aplicar la herramienta para la identificación de necesidades de formación de los y las servidoras. | bar: 2024 8 to 2024 9
|  | Verificar | verificar la aplicación de las respuestas de la herramienta aplicada | bar: 2024 10 to 2024 11
|  | Actuar | Sistematizar y analizar los resultados y elaborar propuesta Socializar la propuesta en la mesa FOCI Compartir resultados y la propuesta con la EFIAM. | bar: 2024 12 to 2025 12
4 | Construir estrategias que fortalezcan los conocimientos sobre las organizaciones sociales en los servidores y la ciudadanía en general | Planear | Diseñar una estrategia formativa y vivencial que permita fortalecer los conocimientos sobre organizaciones sociales. (Ideas: taller, medios de comunicaciones interno, redes sociales. Tener presente que las organizaciones no solo están en las SPC, sino también en otros ámbitos, reconocer el el alcance y el rol de las dependencias respecto de las Organizaciones Conocer la experiencia de una o varias organizaciones previamente identificadas. | [19 empty] | Secretaría de Participación Ciudadana-Organización Social Secretaría de Inclusión Social Gerencia Etnias Secretaría de Participación Ciudadana- Equipo JAL Secretaría de Participación Ciudadana- Unidad de Movilización Secretaría de Juventud | bar: 2024 6
|  | Hacer | Realizar un encuentro tipo taller con integrantes de la mesa y moderado por la Subsecretaría de Organizaciones Sociales | bar: 2024 6
|  | Verificar | Verificar que la propuesta permita fortalecer los conocimientos en organizaciones sociales. | bar: 2024 6
|  | Actuar | Poner en marcha la propuesta en diferentes dependencias y con la ciudadanía en general. | bar: 2024 7 to 2024 11; 2025 1 to 2025 12
5 | Construir estrategias de formación en control social a la gestión pública para la ciudadanía; y en rendición de cuentas, transparencia activa y gobierno abierto para servidores públicos, especialmente en el escenario digital, en articulación con las dependencias responsables de las políticas públicas relacionadas con las temáticas. | Planear | Realizar un rastreo sobre las estrategias y ofertas que se encuentran disponibles dentro de la Alcaldía de Medellín para hacer control social a la gestión pública. | [19 empty] | Secretaría de Participación Ciudadana (Equipo control Social de lo Público) Secretaría de Educación Secretaría del Medio Secretaría de Medio Ambiente DAGRD Ruta N Secretaría de Movilidad | bar: 2024 6 to 2024 8
Identificar las políticas públicas, normas y/o lineamientos sobre rendición pública de cuentas, gobierno abierto y transparencia, y quiénes la lideran; especialmente en el escenario digital. | bar: 2024 6 to 2024 8
Recoger insumos para la promoción y socialización de lineamientos técnicos existentes sobre rendición pública de cuentas, gobierno abierto y transparencia, especialmente en el escenario digital, dirigidas a servidores públicos en articulación con las dependencias que lideran estos temas en la Alcaldía. | bar: 2024 9 to 2024 11
Recoger insumos para la promoción y fortalecimiento del control social a la gestión pública desde la Administración y sus servidores. | bar: 2024 9 to 2024 11
|  | Hacer | Realizar acciones de promoción y socialización de lineamientos técnicos existentes sobre rendición pública de cuentas, gobierno abierto y transparencia, especialmente en el escenario digital, dirigidas a servidores públicos. | bar: 2024 12 to 2025 2
Construir documento orientador para la promoción y fortalecimiento del control social a la gestión pública. | bar: 2025 3 to 2025 5
|  | Verificar | Evaluar las acciones de promoción y socialización de lineamientos técnicos existentes sobre rendición pública de cuentas, gobierno abierto y transparencia. | bar: 2025 6
Validar documento orientador para la promoción y fortalecimiento del control social a la gestión pública. | bar: 2025 7
|  | Actuar | Implementar acciones de mejora a partir de la evaluación las acciones de promoción y socialización de lineamientos técnicos existentes sobre rendición pública de cuentas, gobierno abierto y transparencia, dirigidas a servidores públicos de diversas dependencias. | bar: 2025 8
Consolidar el documento final con orientaciones para la promoción y fortalecimiento del control social a la gestión pública desde la Adminstración y sus servidores, a partir de las recomendaciones realizadas por los delegados de la Mesa FOCI. | bar: 2025 9
6 | Identificar y caracterizar los canales y medios que aportan a la interlocución con la ciudadanía en clave del fortalecimiento de su ejercicio ciudadano. | Planear | Revisar el insumo de la Mesa FOCI año 2023 referente a la categoría de canales y medios | [19 empty] | Secretaría de Participación-Organización Social Secretaría de Comunicaciones Secretaría de Juventud Atención a la Ciudadanía | bar: 2024 6
Revisar normativa y conceptual de canales y medios para el distrito de Medellín | bar: 2024 6
Diseñar instrumento para identificar y caracterizar los canales presenciales, virtuales y telefónicos y sus medios para la interacción con los grupos de valor | bar: 2024 7
|  | Hacer | Implementar instrumento para dentificar y caracterizar los canales presenciales, virtuales y telefónicos y sus medios para la interacción con los grupos de valor | bar: 2024 8 to 2024 10
|  | Verificar | Revisar si se requieren cambios al diseño y proceso de aplicación de instrumento de caracterización. | bar: 2024 11 to 2024 12
|  | Actuar | Aplicar instrumento de caracterización identificar los canales y medios de interlocución con la ciudadanía en clave de fortalecimiento a la ciudadanía | bar: 2025 2 to 2025 4
Analizar insumos del instrumento de caracterización | bar: 2025 5 to 2025 6
Socializar | bar: 2025 7
7 | Diseñar y difundir contenidos para promover la Participación Ciudadana, compartiéndolos a través de medios y canales de comunicación | Planear | Crear comisión de trabajo al interior de FOCI encargada de proponer la campaña. | [19 empty] | Secretaría de Participación Secretaría de Comunicaciones Secretaría de Cultura Ciudadana Secretaría de Desarrollo Económico | bar: 2024 6
Identificar y conseguir estudios, planes, experiencias exitosas (recordación, impacto, alcance en las redes, etc.), datos objetivos y estadísticas que permitan diseñar la campaña de manera eficaz. | bar: 2024 6
Planear reuniones con actores estratégicos para recolección de insumos clave en la construcción de la campaña de promoción de la participación ciudadana | bar: 2024 7
|  | Hacer | Establecer roles de los integrantes del equipo de trabajo según sus capacidades y experiencia. | bar: 2024 6 to 2024 7
Analizar y extraer conclusiones para construir lineamientos de los estudios, planes, experiencias exitosas, datos objetivos y estadísticas que permitan diseñar la campaña de manera eficaz | bar: 2024 7 to 2024 8
Diseñar campaña: definir lineamientos, mensajes, piewzas, canales y medios, para la emisión de la campaña según los principales grupos de valor de la Administración Municipal (poblacionales y etarios)
Ejecutar estrategias y lineamientos para la comunicación interna y externa | bar: 2025 2 to 2025 7
|  | Verificar | Documentar con evidencias el proceso de construcción y la gestión realizada sobre la tarea de la Comisión
Revisar y documentar la emisión de la campaña | bar: 2025 2 to 2025 7
Analizar la efectividad de la campaña | bar: 2025 5 to 2025 10
|  | Actuar | Realizar ajustes a la campaña de promoción de la participación ciudadana para que tenga une mayor alcance y mejores resultados | bar: 2025 11 to 2025 12
Definir la periodicidad de realización y emisión de las campañas de promoción de la participación ciudadana de la Alcaldía de Medellín | bar: 2025 11 to 2025 12
8 | Realizar diagnósticos sobre el funcionamiento de las instancias y escenarios de participación (operatividad, caracterización, planes de trabajo), asi como necesidades de formación que posibiliten fortalecer las capacidades de la ciudadanía organizada en las diferentes instancias de participación, que incluya aspectos cuantitativos y cualitativos. | Planear | Revisar procedimiento para el fortalecimiento de instancias de participación del año 2023. (En este insumo revisar la caracterización de las instancias formales e informales, cuales son las leyes por las cuales están amparada y que otra información se encuentra en revisión documental) | [19 empty] | SPC (Unidad de Desarrollo e Innovación para la participación/ UDMS) Secretaría de Gestión y Control Territorial Secretaría de Salud Secretaría de Desarrollo Económico Secretaria de Cultura Ciudadana INDER | bar: 2024 6 to 2024 8
Diseñar un proceso metodológico que incluya instrumentos de recolección de información para realizar el diagnóstico y caracterización de estas instancias e identificación de necesidades en torno a la formación ciudadana. *(Es necesario identificar los grupos de valor o de interés a los que se les aplicará o va a ir dirigido en un futuro) | bar: 2024 7 to 2024 8; 2024 11 to 2024 12; 2025 5 to 2025 6
Identificar la oferta de formación en instancias de participación que se tiene desde la administración para fortalecer las capacidades de la ciudadanía en los diferentes escenarios. | bar: 2024 8 to 2024 9; 2024 12 to 2025 1
|  | Hacer | Realizar pilotaje de los instrumentos con lo que se construíra el diagnóstico | bar: 2024 8 to 2024 9
Realizar un informe que de cuenta sobre el estado de la oferta formativa y la caracerizacion de las instancias de participación | bar: 2024 10 to 2024 12; 2025 3 to 2025 4
Aplicar de la metodología y el instrumento propuesto | bar: 2024 10 to 2024 12; 2025 3 to 2025 4
Difundir a los diferentes público | bar: 2024 9 to 2024 12; 2025 5 to 2025 7
|  | Verificar | Sistematizar, evaluar y analizar la información | bar: 2024 11 to 2025 1
|  | Actuar | Revisar los resultados de las acciones propuestas y: corregir, subsanar, agregar, mejorar, o dejar igual si así lo requiere. | bar: 2024 11 to 2025 2
9 | Desarrollar una estrategia de comunicación basados en experiencias exitosas en las instancias de participación ciudadana. | Planear | Analizar estrategia de comunicaciones de la entidad. Revisar los resultados del diagnóstico sobre las instancias que se hizo desde el punto 1 de esta matriz (E18) (instancias de participación). Crear instrumento que permita indagar sobre reconocimiento que tienen las instancias desde las diferentes dependencias, experiencias existosas que se tienen en los diferentes equipos sobre comunicaciones. | [19 empty] | SPC (Unidad de Desarrollo e Innovación) Secretaría de Educación Secretaría de Cultura Ciudadana Secretaría de Servicio a la Ciudadanía | bar: 2024 6 to 2024 12
|  | Hacer | definir instrumento para pilotaje levantamiento de información | bar: 2025 1 to 2025 2
|  | Verificar | Revisar los resultados de los pilotajes propuestos y: corregir, subsanar, agregar, mejorar, o dejar igual si así lo requiere. | bar: 2025 3 to 2025 4
|  | Actuar | Aplicar el instrumento construido de recolección de buenas prácticas Analizar la información recolectada. Construir la estrategia de comunicación basada en las experiencias existosas de las instancias de participación. Dinfundir lo construido a los diferentes públicos. | bar: 2025 5 to 2025 12