## PA-General-2024
PLAN DE ACCIÓN Y CRONOGRAMA - ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2024
Elemento | Etapa | Actividades por etapas |  |  | Alcance de la actividad | Dependencia responsable | Evidencia a reportar | Indicador | Meta | Cronograma de ejecución de actividades
[10 empty] | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio |  |  |  | Agosto |  |  |  | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre
|  | # | Peso | Actividad | [5 empty] | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
| Aprestamiento | 1 | 20% | Conformación y capacitación de equipo líder | Conformar el grupo de personas que motiven a los miembros de la dependencia al logro de los objetivos del proceso de rendición de cuentas. • Se fortalecerán las competencias (conocimientos, habilidades, carácter y valores) del equipo líder requeridas para el proceso de rendición de cuentas. • El equipo liderará el diseño de la estrategia de rendición de cuentas y facilitará su ejecución, seguimiento y evaluación. | Equipo líder: Departamento Administrativo de Planeación, Secretaría de Participación Ciudadana, Secretaría de Comunicaciones, Secretaría de Gobierno y Gestión del Gabinete, Secretaría Privada, Gerencia de Proyectos Estratégicos. | 1.1 Acta de conformación y capacitación del equipo líder para la rendición de cuentas diligenciado y firmado | Grupos de valor y espacios de articulación y cooperación para la rendición pública de cuentas Identificados | 100% | Julio S4: PAAC
| Aprestamiento | 2 | 20% | Realización de autodiagnóstico de la Estrategia de Rendición de Cuentas | Evaluar los procesos de rendición de cuentas que ha realizado la dependencia durante al año anterior para identificar fortalezas, debilidades y aspectos a mejorar en los nuevos procesos. | Secretaría de Participación | 1.2. Matriz de autodiagnóstico diligenciada según estructura MIPG | bar: Mayo S1 to Junio S4
| Aprestamiento | 3 | 20% | Identificación y clasificación de grupos de valor y de interés | Identificar los actores, grupos de valor e interés que harán parte del proceso de rendición de cuentas. | Departamento Adm de Planeación | Directorio de dependencias y enlaces Correo -Ecard de convocatoria a capacitación, presentación, listado de asistencias, fotos. 1.5 Matriz de actores y grupos de valor e interés 1.5.1. Matriz de caracterización de grupos de valor | bar: Junio S1 to Julio S4
| Aprestamiento | 4 | 10% | Realización de análisis del entorno. | Analizar las principales tendencias y factores de influencia del entorno antes de desarrollar la estrategia de rendición de cuentas. | Departamento Adm de Planeación | 1.6. Documento análisis distrital del entorno para la rendición de cuentas según guía orientadora | bar: Mayo S1 to Julio S4
| Aprestamiento | 5 | 20% | Identificación de temas prioritarios para la Estrategia de Rendición de Cuentas - Validar con los grupos de valor y de interés la Estrategia de Rendición de Cuentas. | • Consulta a grupos de interés para la identificación de temas prioritarios para la rendición de cuentas. • Entrega y socialización de la estrategia a los grupos de valor y de interés: - Utilizar diversos mecanismos de socialización de la estrategia. - Desarrollar una campaña de expectativa para que los grupos de interés estén atentos al proceso de rendición de cuentas. - Recolección de información de los grupos de valor en formulario publicado en el portal institucional. | Departamento Adm de Planeación Equipo Líder | 1.5 Matriz dependencias, actores y grupos de interés y valor 1.5.1. Identificación y caracterización de grupos de valor (formato sin guía) 1.7. Matriz de priorización de temas 1.8. Matriz recolección de preguntas para la identificación de temas. 1. Correos masivo 2. Ecard 3. Formularios web | bar: Agosto S1 to Agosto S4
| Aprestamiento | 6 | 10% | Identificación de los espacios-estrategias exitosas de la Estrategia de Rendición de Cuentas adelantados. | Documentación de estrategias de rendición de cuentas cuyo desarrollo de etapas fue exitoso. | Equipo Líder | 1.6 Documento experiencias exitosas | bar: Agosto S1 to Agosto S4
Información | Diseño | 7 | 20% | Elaboración de la Estrategia de Rendición de Cuentas (reto, objetivos, indicadores, metas, alcance metodológico, etc.). | Elaborar la estrategia de rendición de cuentas basada en la guía de perfeccionamiento, con enfoque de derechos humanos y paz, la cual es aprobada por el equipo líder de la rendición de cuentas | Departamento Adm de Planeación | 2.1. Documento de la estrategia de RPC para la vigencia Presentación de la estrategia de rendición de cuentas. ABC de la estrategia de rendición de cuentas | Estrategia de rendición pública de cuentas diseñada | 100% | Julio S4: PAAC
Información | Diseño | 8 | 40% | Elaboración del Plan de acción de la Estrategia de Rendición de Cuentas (actividades, responsables, evidencias, indicadores-metas, etc). Así como el cronograma de ejecución de las actividades de diálogo de los ejercicios de rendición de cuentas. | Definir las actividades necesarias para el desarrollo de cada una de las etapas de la estrategia de las rendición de cuentas, para dar cumplimiento a los elementos de información, diálogo y responsabilidad en la rendición de cuentas. | Departamento Adm de Planeación | 2.3. Plan de acción y cronograma según check list |  |  | Julio S4: PAAC
Información | Diseño | 9 | 20% | Definición del componente de comunicaciones para la Estrategia de Rendición de Cuentas (estrategias-contenidos, canales de publicación y divulgación) a través de los cuales la entidad dispondrá la información necesaria para el ejercicio de rendición de cuentas. | La gestión institucional debe ser visible a la ciudadanía en forma permanente, esto implica la publicación y divulgación de información de calidad, proporcionando diversos medios para facilitar el acceso al ciudadano. Establecimiento e implementación de una estrategia de comunicación a través de medios y mecanismos que faciliten el acceso diferencial de diversas poblaciones utilizando simultáneamente medios presénciales, escritos y virtuales de acuerdo con las características de los interlocutores y recursos institucionales. | Secretaría de Comunicaciones | 2.2. Matriz del Plan comunicacional de la estrategia RPC Manuales, lineamientos comunicacionales Piezas gráficas Key visual |  |  | Septiembre S4: PAAC
Información | Diseño | 10 | 20% | Revisión y organización de los formatos internos de reporte de las actividades de rendición de cuentas que se realizarán en toda la entidad que como mínimo contenga: Actividades realizadas, grupos de valor involucrados, aportes, resultados, observaciones, propuestas y recomendaciones ciudadanas. | Implementación de los formatos internos de reporte estandarizados durante toda la estrategia de rendición de cuentas. | Departamento Adm de Planeación Secretaría de Participación | Formatos informe Formato presentación Listado de asistencias internos y externos Evaluación del ejercicio Formato para recibir pregutas, comentarios, solicitudes. | bar: Julio S1 to Agosto S4
Información | Preparación | 11 | 30% | Preparar la información institucional; cumplimiento de metas (plan de acción, plan indicativo) programas, proyectos y servicios implementados, procesos contractuales y gestión contractual, acciones de mejoramiento de la entidad (Planes de mejora), garantía de derechos humanos y compromisos frente a la construcción de paz, temas recurrentes de las peticiones, quejas, reclamos o denuncias recibidas por la entidad. Todo asociado a los diversos grupos poblacionales beneficiados. | Los informes de rendición de cuentas deben incluir información sobre la gestión pública y sus resultados, dando razón de contenidos obligatorios inherentes a las responsabilidades asignadas a cada entidad en las normas o planes de gobierno. | Departamento Adm de Planeación | 3.1 Informe de gestión para la Rendición Pública de Cuentas Reporte Plan Indicativo Reporte hitos Informe PQRS | Información para el diálogo en la rendición pública de cuentas en lenguaje claro generada y analizada | 100% | Diciembre S3: PAAC
Información | Preparación | 12 | 10% | Preparar la información con base en los temas de interés priorizados por la ciudadana y grupos de valor en la consulta realizada. | De igual forma, el informe tiene como objetivo mostrar, en el marco del periodo de tiempo objeto de rendición de cuentas, el avance en la atención y garantía de los derechos ciudadanos a través de la gestión institucional así como la contribución al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. | Departamento Adm de Planeación Gerencia de Proyectos Estratégicos | 3.2 Presentación base de los proyectos estratégicos priorizados por la ciudadanía Reporte Plan Indicativo |  |  | Diciembre S3: PAAC
Información | Preparación | 13 | 10% | Identificar la información que podría ser generada y analizada por los grupos de interés de manera colaborativa. | Las jornadas de petición de cuentas pueden ser promovidas por las entidades en las etapas de preparación, diseño y ejecución de la rendición de cuentas, de manera que, desde la definición de acciones y recursos, se puedan identificar las solicitudes de la ciudadanía y, con ello, se puedan formular acciones para promover la petición de cuentas en el diseño de la estrategia, así como en la ejecución. | Departamento Adm de Planeación | 3.1 Informe de gestión para la Rendición Pública de Cuentas Instrumento de recolección de información: Formulario web | bar: Agosto S3 to Septiembre S1
Información | Preparación | 14 | 10% | Actualizar los canales de comunicación diferentes a la página web, con la información preparada por la entidad, atendiendo a lo estipulado en el cronograma elaborado anteriormente. | Teniendo en cuenta los lineamientos establecidos por la Secretaría de Comunicaciones | Secretaría de Comunicaciones | Soportes de la difusión en medios y/o eventos: Carteleras, piezas graficas, fotos, pantallazos, correos, listas de correo Trasmisiones, YouTube, Reels, tick-tock, cuñas radiales y televisión |  |  | Diciembre S3: PAAC
Información | Preparación | 15 | 10% | Realizar difusión masiva de la Rendición de cuentas a través de campañas pedagógicas que divulguen los informes de rendición de cuentas, en espacios tales como: medios impresos; emisoras locales o nacionales o espacios televisivos mediante alianzas y cooperación con organismos públicos, regionales e internacionales o particulares. |  | Secretaría de Comunicaciones | Soportes de la difusión masiva y web con campañas pedagógicas y del informe de RPC (piezas gráficas, ABC de rendición de cuentas, fotos, pantallazos, correos, afiches, cuñas radiales y televisión, trasmisiones, YouTube, reels, tick-tock etc |  |  | Diciembre S3: PAAC
Información | Preparación | 16 | 10% | Disponer de mecanismos para que los grupos de interés colaboren en la generación, análisis y divulgación de la información para la rendición de cuentas, así como garantizar su participación en la formulación y ejecución de la convocatoria a los espacios de diálogo (intencionar a gremios, academia, entes de control y veedurías) | Intencionando a gremios, academia, entes de control y veedurías. | Secretaría de Comunicaciones Secretaría de Participación | Matriz de resultados formulario web |  |  | Diciembre S3: PAAC
Información | Preparación | 17 | 5% | Definir y organizar los espacios de diálogo de acuerdo a los grupos de interés y temas priorizados. |  | Departamento Adm de Planeación Secretaría de Comunicaciones | 4.1. Agenda para la jornada de diálogo establecida | bar: Septiembre S1 to Noviembre S4
Información | Preparación | 18 | 5% | Definir la metodología que empleará la entidad en los espacios de diálogo definidos previamente, para ejecutar la estrategia de rendición de cuentas, teniendo en cuenta aspectos diferenciadores tales como grupos de valor convocados, temática a tratar, temporalidad del ejercicio, entre otros. |  | Departamento Adm de Planeación Secretaría de Comunicaciones | 4.1. Agenda para la jornada de diálogo establecida | bar: Agosto S1 to Agosto S4
Información | Preparación | 19 | 10% | Convocatoria de los actores y grupos de interés para participar (15 días antes del evento). | Realizarla con 15 días de anticipación Convocar a través de medios tradicionales (Radio, televisión, prensa, carteleras, perifoneo, entre otros) y medios electrónicos (Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, entre otros) a los ciudadanos y grupos de interés, de acuerdo a los espacios de rendición de cuentas definidos. | Secretaría de Comunicaciones Secretaría de Participación | 4.6. Evidencia de la difusión masiva (fotos, pantallazos, correos, afiches) | Ciudadanos y grupos de interés convocados a participar en los espacios de diálogo para la rendición pública de cuentas | 100% | bar: Agosto S4 to Octubre S3; Noviembre S3 to Noviembre S4
Diálogo | Ejecución | 20 | 30% | Ejecución de la agenda para las jornadas de dialogo | Bitácora, brief, minuto a minuto, etc | Departamento Adm de Planeación Secretaría de Comunicaciones Secretaría Privada | 4.1. Agenda para la jornada de diálogo establecida | Acciones de diálogo con los grupos de valor e interés realizadas | 100% | bar: Agosto S4 to Octubre S4; Noviembre S4 to Diciembre S1
Diálogo | Ejecución | 21 | 40% | Realizar los eventos de diálogo para la rendición de cuentas sobre temas específicos y generales definidos, garantizando la intervención de la ciudadanía y grupos de valor convocados con su evaluación de la gestión y resultados | Garantizar el desarrollo de los espacios de diálogo, en las condiciones necesarias para el cumplimiento de los objetivos. | Departamento Adm de Planeación Secretaría de Comunicaciones Secretaría Privada | 4.2. Formato de inquietudes y respuestas 4.3. ListadodeAsistencia-ActividadesExternas Fotografías |  |  | Diciembre S3: PAAC
Diálogo | Ejecución | 22 | 20% | Diligenciar el ejercicio de evaluación del evento de diálogo. |  | Departamento Adm de Planeación Secretaría de Comunicaciones | 5.3. Encuestas de satisfacción y evaluación realizadas |  |  | Diciembre S3: PAAC
Diálogo | Ejecución | 23 | 10% | Analizar las evaluaciones, recomendaciones u objeciones recibidas en el espacio de diálogo para la rendición pública de cuentas. | Tabular respuestas, responder insitu y posterior a los eventos -audiencias | Departamento Adm de Planeación | 4.4.Tabulación y análisis de las evidencias 4.2 Formato de inquietudes y respuestas y 5.3. Encuestas de satisfacción y evaluación realizadas | bar: Octubre S3 to Noviembre S1; Diciembre S1 to Diciembre S2
Responsabilidad | Seguimiento y evaluación | 24 | 30% | Según el análisis de las recomendaciones generadas en cada espacio de diálogo, formular, previa evaluación por parte de los responsables, planes de mejoramiento a la gestión institucional a partir de las observaciones, propuestas y recomendaciones ciudadanas. |  | Departamento Adm de Planeación | 5.2. Plan de acciones de mejora | Informe final del proceso de rendición de cuentas construido | 100% | bar: Octubre S3 to Noviembre S1; Diciembre S1 to Diciembre S2
Responsabilidad | Seguimiento y evaluación | 25 | 15% | Publicar los resultados de la rendición de cuentas clasificando por categorías, las observaciones y comentarios de los ciudadanos, los grupos de valor y organismos de control, los cuales deberán ser visibilizados de forma masiva y mediante el mecanismo que empleó para convocar a los grupos de valor que participaron. |  | Departamento Adm de Planeación Secretaría de Comunicaciones | 5.4. Documento con retroalimentación de los resultados | bar: Noviembre S3 to Noviembre S4; Diciembre S3 to Diciembre S4
Responsabilidad | Seguimiento y evaluación | 26 | 10% | Realiza respuestas escritas, en el término de quince días a las preguntas de los ciudadanos formuladas en el marco del proceso de rendición de cuentas y publicarlas en la página web o en los medios de difusión oficiales de las entidades. |  | Departamento Adm de Planeación | 5.4. Documento con respuestas a inquietudes y evidencias de publicación (Enlace web, correos, Mercurio, etc) |  |  | Diciembre S3: PAAC
Responsabilidad | Seguimiento y evaluación | 27 | 5% | Analizar las recomendaciones realizadas por los órganos de control frente a los informes de rendición de cuentas y establecer correctivos que optimicen la gestión y faciliten el cumplimiento de las metas del plan institucional. |  | Departamento Adm de Planeación | 5.6. Informe final del proceso de RPC con apartado de recomendaciones de los órganos de control (cuando aplique). | bar: Septiembre S1 to Diciembre S1
Responsabilidad | Seguimiento y evaluación | 28 | 5% | Incorporar en los informes dirigidos a los órganos de control y cuerpos colegiados los resultados de las recomendaciones y compromisos asumidas en los ejercicios de rendición de cuentas. |  | Departamento Adm de Planeación Secretaría de Gobierno y Gestión del Gabinete | 5.6. Informe final del proceso de RPC con apartado de seguimiento a compromisos. | bar: Septiembre S1 to Diciembre S1
Responsabilidad | Seguimiento y evaluación | 29 | 5% | Garantizar la aplicación de mecanismos internos de sanción y atender los requerimientos del control externo como resultados de los ejercicios de rendición de cuentas. |  | Departamento Adm de Planeación Secretaría de Gobierno y Gestión del Gabinete | 5.2. Plan de mejoramiento formulado | bar: Noviembre S1 to Diciembre S2
Responsabilidad | Seguimiento y evaluación | 30 | 5% | Documentar las buenas prácticas de la entidad en materia de espacios de diálogo para la rendición de cuentas y sistematizarlas como insumo para la formulación de nuevas estrategias de rendición de cuentas. |  | Departamento Adm de Planeación Secretaría de Gobierno y Gestión del Gabinete | 5.6. Informe final del proceso de RPC con apartado de buenas prácticas. | bar: Diciembre S1 to Diciembre S3
Responsabilidad | Seguimiento y evaluación | 31 | 25% | Analizar, evaluar y verificar los resultados de la implementación de la estrategia de rendición de cuentas, con base en la consolidación de los formatos internos de reporte aportados por las áreas misionales y de apoyo, valorando el cumplimiento de las metas definidas frente al reto y objetivos de la estrategia. | 1. Identificar el número de espacios de diálogo en los que se rindió cuentas 2. Grupos de valor involucrados 3. Fases del ciclo sobre los que se rindió cuentas. 4. Evaluación y recomendaciones de cada espacio de rendición de cuentas. | Departamento Adm de Planeación Secretaría de Participación | 5.6. Informe final del proceso de RPC con apartado de evaluación de cumplimiento de reto, objetivo, estrategias e indicadores de la estrategia de rendición. | bar: Diciembre S1 to Diciembre S4