## PA-General-2024
PLAN DE ACCIÓN Y CRONOGRAMA - ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2024
Elemento | # | Etapa | Peso Por etapa | Logro 2024 | # | Actividad No son lineales | Alcance de la actividad | MIPG | [7 empty] | Dependencia responsable | Documento guía y/o formato a diligenciar | Evidencia a reportar | Indicador | Meta | Cronograma de ejecución de actividades
[8 empty] | DIES (Seg durante la vigencia) | PAAC (Seg durante la vigencia) |  | ITA -TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN (vigencia anterior - junio) |  |  | FURAG - Participación ciudadana (vigencia anterior abril-mayo) | [6 empty] | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio |  |  |  | Agosto |  |  |  | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre
[8 empty] | Actividad | Actividad | Evidencia | Conse-Menú-Subnivel | Ítem | Evidencia | Pregunta | Ítems | [5 empty] | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
General | 1 | Aprestamiento | 20% | 20% | 1 | Conformación y capacitación del equipo líder. | Conformar el equipo de personas que liderarán el diseño de la Estrategia de Rendición de Cuentas y facilitará su preparación, ejecución, seguimiento y evaluación. También incluye la delimitación de enlaces que motive a las dependencias al logro de los objetivos del procedimiento de rendición de cuentas. Se debe fortalecer las competencias de ambos equipos (conocimientos, habilidades y valores) requeridas para el proceso de rendición de cuentas. | • Socializar en capacitación: Responsabilidad e importancia de velar porque sus procesos de rendición de cuentas, cumplan con los compromisos de ley propios de su sector y presentar avance financiero. | 1.1 Conformar y capacitar el equipo líder del proceso de Rendición de Cuentas | 1.1 Acta de conformación del Equipo Líder. |  |  |  | •301-En el marco de la planeación anual, la entidad formuló las estrategias para el fortalecimiento de la relación con la ciudadanía y grupos de valor, para la vigencia evaluada, incluyendo: | •301-Acciones para la rendición y la petición de cuentas | Equipo líder: Departamento Administrativo de Planeación, Secretaría de Participación Ciudadana, Secretaría de Comunicaciones, Secretaría de Gobierno y Gestión del Gabinete, Secretaría Privada, Gerencia de Proyectos Estratégicos. | •Formato: FO-DIES067_Conformación del Equipo Líder para Rendición de Cuentas (orientaciones y formato de evidencia 1.1. Acta de conformación del equipo líder). •Guía: DE-DIES122_Capacitación del Equipo Líder de la Rendición de Cuentas. | 1.1 Acta de conformación y capacitación del equipo líder para la rendición de cuentas diligenciado y firmado. •Correo -Ecard de convocatoria a capacitación, presentación, listado de asistencias, fotos. | Grupos de valor y espacios de articulación y cooperación para la rendición pública de cuentas Identificados | 100% | Julio S4: PAAC - DIES
General | 1 | Aprestamiento | 20% | 20% | 2 | Realización de autodiagnóstico de la Estrategia de Rendición de Cuentas. | Evaluar el ejercicio de rendición de cuentas que ha realizado la dependencia durante al año anterior para identificar fortalezas, debilidades y aspectos a mejorar en el siguiente año. | [8 empty] | Secretaría de Participación | •Guía: DE-DIES-211_Elaboración de la Estrategia de Rendición de Cuentas (link que remite al autodiagnóstico). | 1.2. Matriz de autodiagnóstico diligenciada según estructura MIPG.
General | 1 | Aprestamiento | 20% | 20% | 3 | Identificación y clasificación de grupos de valor y de interés. | Identificar los actores, grupos de valor e interés que son objeto y parte del proceso de rendición de cuentas. | [8 empty] | Departamento Adm de Planeación | •Formato: FO-DIES_064_Identificación de Dependencias, Actores y Grupos de Interés en la Rendición de Cuentas (orientaciones y formato de evidencia 1.3 Identificación dependencias, actores y grupos de valor e interés). | 1.3 Matriz de actores y grupos de valor e interés. •Directorio de dependencias y enlaces.
General | 1 | Aprestamiento | 10% | 10% | 4 | Realización de análisis del entorno. | Analizar las principales variables de influencia del entorno (tendencias y estado) antes de desarrollar la Estrategia de Rendición de Cuentas. | [8 empty] | Departamento Adm de Planeación | •Guía: DE-DIES-120_Análisis del Entorno e Identificación de Temas Prioritarios en la Rendición de Cuentas (Guía para el análisis de entorno para la rendición de cuentas) | 1.4. Documento análisis distrital del entorno
General | 1 | Aprestamiento | 20% | 20% | 5 | Identificación de temas prioritarios para la Estrategia de Rendición de Cuentas. | Consultar a grupos de valor e interés para la identificación de temas prioritarios para la rendición de cuentas (formulario publicado en el portal institucional que se pueda tabular por grupos de valor e interés: Ciudadanía, Academia, Sector privado gremios y empresas, Grupos etarios, Veedurías ciudadanas y grupos de control social, Organizaciones de la sociedad civil, etc). Entrega y socialización de la Estrategia de Rendición de Cuentas: - Utilizar diversos mecanismos de socialización. - Desarrollar una campaña de expectativa. |  |  |  | Consecutivo: 165 6. CONTENIDO DEL MENÚ PARTICIPA. 6.2 Estructura y Secciones del menú Participa. | RdC - 6.2.5.a. Habilitar un espacio para que la ciudadanía postule temáticas. | Enlace-URL- espacio para que la ciudadanía postule temáticas para la RdC que incluya los requisitos para su presentación | •302-Durante la vigencia evaluada, ¿en cuál de los siguientes espacios la entidad formuló e implementó actividades con la participación de los grupos de valor?: •303-Señale los grupos de valor que la entidad incluyó en las actividades de participación ciudadana implementadas durante la vigencia evaluada: •316-Especifique el nivel de incidencia de las actividades de participación ciudadana que la entidad promovió en la vigencia: | •302-Rendición de cuentas. •303-Academia, Sector privado, gremios y empresas, Grupos etarios, Veedurías ciudadanas y grupos de control social, Organizaciones de la sociedad civil. •316-A la ciudadanía se le consultó sobre sus temas de interés frente a la misionalidad de la entidad | Departamento Adm de Planeación Equipo Líder | •Guía: DE-DIES-120_Análisis del Entorno e Identificación de Temas Prioritarios en la Rendición de Cuentas (Guía e instrumento orientador 1.5 matriz priorización de temas y 1.5.1. Guía de recolección de preguntas para la identificación de temas). | 1.5. Matriz de priorización de temas. 1.5.1. Matriz recolección de preguntas para la identificación de temas. • Enlace-URL- Formulario web • Correos masivos. •E-card inicio de rendicuentas y formulario
General | 1 | Aprestamiento | 10% | 10% | 6 | Identificación de los espacios-estrategias exitosos de la rendición de cuentas adelantados. | • Documentar estrategias de rendición de cuentas cuyo desarrollo de etapas fue exitoso. Sistematizar según: acciones desarrolladas, resultados obtenidos (necesidades o problemas resueltos), aprendizajes generados. | [6 empty] | •315-Para gestionar la mejora continua de la política de participación ciudadana, la entidad: | •315-Identificó y documentó experiencias que generan valor y sirven como referente de buena práctica, Difundió los resultados de la documentación y sistematización de las buenas prácticas con sus grupos de valor y usuarios interesados | Equipo Líder | No cuenta con guía/formato desde el procedimiento. | • Documento experiencias exitosas.
Información | 2 | Diseño | 20% | 20% | 7 | Elaboración de la Estrategia de Rendición de Cuentas (reto, objetivos, indicadores, metas, alcance metodológico, etc.). | • Elaborar la Estrategia de Rendición de Cuentas basada en la guía de perfeccionamiento del DAPF, con enfoque de derechos humanos y paz, la cual será aprobada por el equipo líder de la rendición de cuentas. | Incluir en la estrategia: • Responsabilidad e importancia de velar porque sus procesos de rendición de cuentas, cumplan con los compromisos de ley propios de su sector y presentar avance financiero. • Lineamientos para incorporar el enfoque de género, orientaciones sexuales e identidades de género no heteronormativas, en la rendición de cuentas y el servicio a las ciudadanías. | 1.2 Elaborar y socializar estrategia de rendición de cuentas 2024 para la Alcaldía de Medellín (definición de Cronograma y responsabilidades) | 1.2 Estrategia de Rendición de Cuentas formulada y publicada | Consecutivo: 134 6. CONTENIDO DEL MENÚ PARTICIPA. 6.1 Descripción General. | 6.1.4. Publicar la Estrategia anual de rendición de cuentas. | 6.1.4. Enlace-URL Estrategia anual de rendición de cuentas publicada en Menú de Transparencia y Acceso a la Información | •301-En el marco de la planeación anual, la entidad formuló las estrategias para el fortalecimiento de la relación con la ciudadanía y grupos de valor, para la vigencia evaluada, incluyendo: •302-Durante la vigencia evaluada, ¿en cuál de los siguientes espacios la entidad formuló e implementó actividades con la participación de los grupos de valor?: •307-Qué tipo de acciones formuló e implementó la entidad en el proceso de rendición de cuentas | •301-Acciones para la rendición y la petición de cuentas. •302-Rendición de cuentas. •307-Acciones de información para fortalecer la transparencia, Jornadas de diálogo para la evaluación ciudadana de la gestión, Acciones de responsabilidad para asumir compromisos de mejora institucional con la ciudadanía, Acciones de articulación en nodos en el marco del Sistema Nacional de Rendición de Cuentas, Acciones de información, diálogo y responsabilidad para la construcción de paz. | Departamento Adm de Planeación | •Guía: DE-DIES-211_Elaboración de la Estrategia de Rendición de Cuentas (guía y contiene Instrumento orientador 1: Reto de la rendición de cuentas, Instrumento orientador 2: Cadena de valor, Instrumento orientador 3: Formato de verificación para inicio de implementación). | 2.7. Documento de la estrategia de RPC para la vigencia. ABC de la estrategia de rendición de cuentas. Publicación en Menú de Transparencia y Participa •Presentación de la estrategia de rendición de cuentas. | Estrategia de rendición pública de cuentas diseñada | 100% | Julio S4: PAAC - DIES
Información | 2 | Diseño | 40% | 40% | 8 | Elaboración del Plan de Acción de la Estrategia de Rendición de Cuentas (actividades, responsables, evidencias, indicadores-metas, etc). Que incluya el cronograma temporal de ejecución de las actividades de diálogo de los ejercicios de rendición de cuentas. | • Definir las actividades necesarias para el desarrollo de cada una de las etapas de la Estrategia de Rendición de Cuentas, para dar cumplimiento a los elementos de información, diálogo y responsabilidad en la rendición de cuentas. |  | 1.3 Definir Plan Acción (concertación de Cronograma y responsabilidades) | 1.3 Plan de Acción de Rendición Pública de Cuentas 2024 | Consecutivo: 166 6. CONTENIDO DEL MENÚ PARTICIPA. 6.2 Estructura y Secciones del menú PARTICIPA. | RdC - 6.2.5.b. Estrategia de comunicación para la rendición de cuentas. | 6.2.5.b. Estrategia de rendición de cuentas registrada en el PAAC | •301-En el marco de la planeación anual, la entidad formuló las estrategias para el fortalecimiento de la relación con la ciudadanía y grupos de valor, para la vigencia evaluada, incluyendo: | •301-Acciones para la rendición y la petición de cuentas | Departamento Adm de Planeación | •Guía: DE-DIES-211_Elaboración de la Estrategia de Rendición de Cuentas (guía y contiene Instrumento orientador 1: Reto de la rendición de cuentas, Instrumento orientador 2: Cadena de valor, Instrumento orientador 3: Formato de verificación para inicio de implementación). | 2.8. Plan de acción y cronograma. Publicación en Menú de Transparencia y Participa |  |  | Julio S4: PAAC
Información | 2 | Diseño | 20% | 20% | 9 | Definición del componente de comunicaciones para la Estrategia de Rendición de Cuentas (estrategias-contenidos, canales de publicación y divulgación) a través de los cuales la entidad dispondrá la información necesaria en el ejercicio de rendición de cuentas. | • Establecer e implementar una estrategia permanente de comunicación asociada a la Estrategia de Rendición de Cuentas (cultura de la rendición de cuentas, gestión de información de grupos de valor e interés, difusión de información-informes, convocatoria a encuentros de diálogo, difusión de respuestas y resultados, etc) Esto se hará a través de medios y mecanismos que faciliten el acceso diferencial de diversas poblaciones, utilizando simultáneamente medios presénciales, escritos y virtuales. |  | 1.4 Elaborar los lineamientos comunicacionales que definan el proceso de divulgación y entrega de la información a los grupos de valor integrantes de la Rendición pública de cuentas | 1.4 Documento de lineamientos comunicacionales elaborado y publicado (Key) | Consecutivo: 2 ANEXO TÉCNICO 1. ACCESIBILIDAD WEB. Directrices de Accesibilidad Web. | B. ¿Los videos o elementos multimedia tienen subtítulos y audio descripción (cuando no tiene audio original), como también su respectivo guion en texto? | B. Enlace-URL con videos-multimedia del sitio web, con subtítulos, audio descripción (cuando no tienen audio original). Lengua de señas (para audiencia alcalde) | •301-En el marco de la planeación anual, la entidad formuló las estrategias para el fortalecimiento de la relación con la ciudadanía y grupos de valor, para la vigencia evaluada, incluyendo: •305-La entidad retroalimentó a la ciudadanía y demás grupos de valor sobre los resultados de su participación a través de los siguientes medios: •309-¿Cuáles de los siguientes medios utilizó la entidad, durante la vigencia evaluada, para divulgar la información de los espacios de participación ciudadana y/o rendición de cuentas? | •301-Acciones para la rendición y la petición de cuentas •305-Mensajes de texto, Redes sociales, Radio, televisión y otros medios audiovisuales, Página web, Correo electrónico, Carteleras, boletines, folletos u otros recursos físicos, Reuniones presenciales o virtuales. •309-Mensajes de texto, Redes sociales, Radio, televisión y otros medios audiovisuales, Página web, Correo electrónico, Carteleras, boletines, folletos u otros recursos físicos, Reuniones presenciales o virtuales | Secretaría de Comunicaciones | •Guía: DE-DIES-129_ Elaboración del Componente de Comunicaciones de la Estrategia de Rendición de Cuentas. | 2.9. Estrategia comunicacional de la RdC Key visual, lineamientos Publicación en Menú de Transparencia •Piezas gráficas. |  |  | Septiembre S3: PAAC
Información | 2 | Diseño | 20% | 20% | 10 | Revisión y organización de los formatos internos de reporte de las actividades de rendición de cuentas que se realizarán en toda la entidad, que como mínimo contenga: actividades realizadas, grupos de valor e interés involucrados, aportes, resultados, observaciones, propuestas y recomendaciones ciudadanas. | Implementar los formatos internos de reporte estandarizados durante toda la Estrategia de Rendición de Cuentas. Aplican tanto formatos del Procedimiento DIES 079 - Rendición de Cuentas, como los derivados del ejercicio. En los casos que aplique, garantizar que los formatos permitan tabularse por grupos de valor e interés: Ciudadanía, Academia, Sector privado gremios y empresas, Grupos etarios, Veedurías ciudadanas y grupos de control social, Organizaciones de la sociedad civil, etc. | [8 empty] | Departamento Adm de Planeación Secretaría de Participación | •Formato: FO-DIES065_Jornadas de Diálogo Participativas Rendición de Cuentas (Guía y formato para evidencias 2.10 y 2.10.1). | 2.10. Formato de preguntas para el espacio de diálogo (insumo para la actividad 4.21). 2.10.1. Encuesta de evaluación de las jornadas (insumo para la actividad 4.22). •Formato informe. •Formato presentación. •Listado de asistencias internos y externos.
Información | 3 | Preparación | 30% | 15% | 11 | Preparación de la información institucional a ser presentada en la rendición de cuentas: - Avance financiero - Avance físico: Programas, proyectos, servicios implementados, cumplimiento metas (plan de acción, plan indicativo). Obligatorio: la información base de los eventos de diálogo debe difundirse 15 días antes del evento. | Los informes de rendición de cuentas deben incluir información sobre la gestión pública y sus resultados, dando razón de contenidos obligatorios inherentes a las responsabilidades asignadas a cada entidad en las normas o planes de gobierno. Todo asociado a los diversos grupos poblacionales beneficiados. - Se debe tener en cuenta los enfoques de derechos humanos y compromisos frente a la construcción de paz. - No confundir informe de la estrategia de rendición de cuentas (el ejercicio que realiza la dependencia), con el informe de gestión del Alcalde. | Implementar: - Avance físico y financiero - Lineamientos para incorporar el enfoque de género, orientaciones sexuales e identidades de género no heteronormativas, en la rendición de cuentas y el servicio a las ciudadanías. | 1.5 Preparar y consolidar información de la inversión y la gestión presentar. 1.6 Publicar los Informes de Seguimiento al Plan de Desarrollo a través del seguimiento al Plan Indicativo y el Plan de Acción. | 1.5 Tablero de información de interés de la ciudadanía sobre la rendición pública de cuentas publicado 1.6 Seguimiento a Plan de acción y plan indicativo publicado | Consecutivo: 107 y 108 4. PLANEACIÓN. Presupuesto e Informes 4.7 Informes de gestión, evaluación y auditoría. | 4.7.2. Informe de rendición de cuentas ante la Contraloría General de la República, o a los organismos de Contraloría o Control territoriales. 4.7.3. Informe de rendición de cuentas a la ciudadanía. | 4.7.2. Informes Contralorías General y Medellín 4.7.3. Enlace-URL: Informe de rendición de cuentas a la ciudadanía e informe RdC implementación del proceso de paz | •307-Qué tipo de acciones formuló e implementó la entidad en el proceso de rendición de cuentas. | •307-Acciones de información para fortalecer la transparencia, Acciones de información, diálogo y responsabilidad para la construcción de paz. | Departamento Adm de Planeación | •Guía: DE-DIES121_Elaboración del Informe de Rendición de Cuentas. | 3.11. Informe de gestión para la Rendición Pública de Cuentas (ciudadanía, paz, entidades de control) Publicación en Menú de Transparencia | Información para el diálogo en la rendición pública de cuentas en lenguaje claro generada y analizada | 100% | Septiembre S1: DIES; Septiembre S2: DIES; Septiembre S3: DIES; Septiembre S4: DIES; Octubre S1: DIES; Octubre S2: DIES; Octubre S3: DIES; Octubre S4: DIES; Noviembre S1: DIES; Noviembre S2: DIES; Noviembre S3: DIES; Diciembre S3: PAAC
Información | 3 | Preparación | 10% | 5% | 12 | Preparación de la información, con base en los temas de interés priorizados por la ciudadana y grupos de valor en la consulta realizada. | De igual forma, el informe tiene como objetivo mostrar, en el marco del periodo de tiempo objeto de la rendición de cuentas, el avance en la atención y garantía de los derechos ciudadanos a través de la gestión institucional, así como la contribución al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. | [8 empty] | Departamento Adm de Planeación Gerencia de Proyectos Estratégicos | •Guía: DE-DIES121_Elaboración del Informe de Rendición de Cuentas. | 3.12. Presentación base de los proyectos estratégicos priorizados por la ciudadanía Reporte Plan Indicativo.
Información | 3 | Preparación | 10% | 5% | 13 | Identificación de la información que podría ser generada y analizada por los grupos de interés de manera colaborativa. | Las jornadas de petición de cuentas pueden ser promovidas por las entidades en las etapas de preparación, diseño y ejecución de la rendición de cuentas, de manera que, desde la definición de acciones y recursos, se puedan identificar las solicitudes de la ciudadanía y, con ello, se puedan formular acciones para promover la petición de cuentas en el diseño de la estrategia, así como en la ejecución. | [6 empty] | •302-Durante la vigencia evaluada, ¿en cuál de los siguientes espacios la entidad formuló e implementó actividades con la participación de los grupos de valor?: | •302-Rendición de cuentas: | Departamento Adm de Planeación | •Guía: DE-DIES121_Elaboración del Informe de Rendición de Cuentas. | 3.11. Informe de gestión para la Rendición Pública de Cuentas. •Instrumento de recolección de información. •Formulario web. •Envío de correo
Información | 3 | Preparación | 10% | 0% | 14 | Actualización de los canales de comunicación diferentes a la página web, con la información preparada por la entidad, atendiendo a lo estipulado en el cronograma elaborado anteriormente. | Preparación de canales. Teniendo en cuenta los lineamientos establecidos por la Secretaría de Comunicaciones y su estrategia comunicacional para la Estrategia de Rendición de Cuentas. |  | 2.2 Incentivar la participación ciudadana a través de una campaña pedagógica con piezas gráficas para fortalecer la cultura de la rendición de cuentas como un espacio de interlocución entre los servidores públicos y la ciudadanía | 2.2 Piezas gráficas informativas difundidas | Consecutivo: 169 6. CONTENIDO DEL MENÚ PARTICIPA. 6.2 Estructura y Secciones del menú "PARTICIPA". | 6.2.5. RdC - 6.2.5.e.Habilitar un canal para eventos de diálogo Articulación con sistema nacional de rendición de cuentas. | 6.2.5.e. Canales para implementar acciones de información, diálogo y responsabilidad (conferencias virtuales por Teams, Zoom, Meet, transmisiones por redes sociales (YouTube, Facebook, Instagram, etc.) o vía streaming, pautas o programas radiales, etc | •309-¿Cuáles de los siguientes medios utilizó la entidad, durante la vigencia evaluada, para divulgar la información de los espacios de participación ciudadana y/o rendición de cuentas? •316-Especifique el nivel de incidencia de las actividades de participación ciudadana que la entidad promovió en la vigencia: | •309-Mensajes de texto, Redes sociales, Radio, televisión y otros medios audiovisuales, Página web, Correo electrónico, Carteleras, boletines, folletos u otros recursos físicos, Reuniones presenciales o virtuales. •316- A la ciudadanía se le entregó información de forma proactiva, focalizada en sus intereses y en la atención efectiva de sus peticiones, La ciudadanía vigiló la gestión pública y sus resultados, así como la como garantía de sus derechos | Secretaría de Comunicaciones | No cuenta con guía/formato desde el procedimiento. | •Soportes de la difusión en medios y/o eventos: Piezas graficas, fotos, pantallazos, correos, listas de correo, conferencias virtuales por Teams, Zoom, Meet, transmisiones (YouTube, Facebook, Instagram, etc.) o vía streaming, pautas o programas radiales, televisión, etc |  |  | Diciembre S3: PAAC
Información | 3 | Preparación | 10% | 0% | 15 | Difusión masiva de la Estrategia de Rendición de Cuentas a través de campañas pedagógicas que divulguen los informes de rendición de cuentas. | Propiciar la cultura de la rendición de cuentas, los informes, e información relacionada a la rendición de cuentas, en canales tales como: medios impresos; emisoras locales o nacionales, espacios televisivos, entre otros. |  | 2.2 Incentivar la participación ciudadana a través de una campaña pedagógica con piezas gráficas para fortalecer la cultura de la rendición de cuentas como un espacio de interlocución entre los servidores públicos y la ciudadanía | 2.2 Piezas gráficas informativas difundidas | Consecutivo: 136 y C168 6. CONTENIDO DEL MENÚ PARTICIPA. 6.1 Descripción General. 6.2 Estructura y Secciones del menú "PARTICIPA". | 6.1.6. Publicación de informes de rendición de cuentas generales. 6.2.5. RdC - 6.2.5.d. Articular a los informes de rendición de cuentas en el Menú transparencia. | 6.1.6. y 6.2.5.d.: Enlace-URL Menú Transparencia y Acceso con informes de rendición de cuentas e informe RdC paz publicados | •305-La entidad retroalimentó a la ciudadanía y demás grupos de valor sobre los resultados de su participación a través de los siguientes medios •309-¿Cuáles de los siguientes medios utilizó la entidad, durante la vigencia evaluada, para divulgar la información de los espacios de participación ciudadana y/o rendición de cuentas? •310-Seleccione los temas sobre los cuáles la entidad publicó y divulgó información en los espacios de participación ciudadana y/o rendición de cuentas | •305-Mensajes de texto, Redes sociales, Radio, televisión y otros medios audiovisuales, Página web, Correo electrónico, Carteleras, boletines, folletos u otros recursos físicos, Reuniones presenciales o virtuales •309-Mensajes de texto, Redes sociales, Radio, televisión y otros medios audiovisuales, Página web, Correo electrónico, Carteleras, boletines, folletos u otros recursos físicos, Reuniones presenciales o virtuales •310-Rendición de cuentas sobre la gestión institucional, sus resultados, la garantía de derechos, la construcción de paz y el cumplimiento de ODS, Rendición de cuentas sobre implementación del acuerdo de paz | Secretaría de Comunicaciones | No cuenta con guía/formato desde el procedimiento. | •Soportes difusión masiva y web con campañas pedagógicas Enlace-URL Menú Transparencia y Acceso con informes de rendición de cuentas e informe RdC paz publicados Piezas graficas, fotos, pantallazos, correos, listas de correo, conferencias virtuales por Teams, Zoom, Meet, transmisiones (YouTube, Facebook, Instagram, etc.) o vía streaming, pautas o programas radiales, televisión, etc. Nota: las evidencias 3.14 también aplican para la 3.15. |  |  | Diciembre S3: PAAC
Información | 3 | Preparación | 10% | 5% | 16 | Disposición de mecanismos para que los grupos de valor e interés colaboren en la generación, análisis y divulgación de la información para la rendición de cuentas, así como garantizar su participación en la formulación y ejecución de la convocatoria a los espacios de diálogo de rendición de cuentas. | Promover la generación y análisis de la información (a través de encuestas, urna virtual u otros canales) por parte de los grupos de valor e interés, e intencionar la participación de gremios, academia, entes de control y veedurías en los espacios de diálogo de rendición de cuentas. Que se pueda tabular por grupos de valor e interés: Ciudadanía, Academia, Sector privado gremios y empresas, Grupos etarios, Veedurías ciudadanas y grupos de control social, Organizaciones de la sociedad civil, etc. |  | 2.1 Preparar y activar espacios de dialogo con la ciudadanía con el fin de obtener preguntas o comentarios de los ciudadanos y organizaciones sobre el proceso de rendición de cuentas | 2.1 Evidencias sobre la participación ciudadana (pueden ser evidencias de encuentros presenciales, virtuales o formularios en línea habilitados para la participación) |  |  |  | •302-Durante la vigencia evaluada, ¿en cuál de los siguientes espacios la entidad formuló e implementó actividades con la participación de los grupos de valor?: •303-Señale los grupos de valor que la entidad incluyó en las actividades de participación ciudadana implementadas durante la vigencia evaluada: •311-Seleccione las acciones de diálogo implementadas por la entidad durante la vigencia evaluada para la rendición de cuentas: | •302-Rendición de cuentas: •303-Academia, Sector privado, gremios y empresas, Grupos etarios, Veedurías ciudadanas y grupos de control social, Organizaciones de la sociedad civil. •311-Foros participativos presenciales o virtuales | Secretaría de Comunicaciones Secretaría de Participación | •Guía: DE-DIES125_Convocatorias de los Grupos de Valor y Partes Interesadas para Participar en los Espacios de Rendición Pública de Cuentas. | 3.11. Informe de gestión para la Rendición Pública de Cuentas. Evidencias sobre la participación ciudadana (formularios en línea, Matriz de resultados formulario web). 3.16. Formulario para la generación, análisis y divulgación de los logros de la gestión pública. •E-Card formulario •Correo masivo para diligeciamiento del formulario por los grupos de valor e interés |  |  | Diciembre S3: PAAC | Edy Balance tema, sellos, etc
Información | 3 | Preparación | 5% | 2% | 17 | Definición y organización de los espacios de diálogo de rendición de cuentas, de acuerdo a los grupos de valor e interés y de los temas que priorizados. | Realizar la planificación necesaria para que los espacios de diálogo de rendición de cuentas se desarrollen de la mejor forma (fecha, horario, locación, logística requerida, protocolo, bitácora, brief, minuto a minutoetc). Tener en cuenta los requerimientos-necesidades que tengan sus grupos de valor e interés. | [6 empty] | •311-Seleccione las acciones de diálogo implementadas por la entidad durante la vigencia evaluada para la rendición de cuentas: | •311-Foros participativos presenciales o virtuales, Ferias de la gestión, Audiencias públicas presenciales, Redes sociales | Departamento Adm de Planeación Secretaría de Comunicaciones | •Guía: DE-DIES124_Diseño de Agenda para Jornadas de Diálogo de la Rendición de Cuentas. | 3.17. Agenda para la jornada de diálogo establecida (insumo para la actividad 4.20) •Demás productos generados.
Información | 3 | Preparación | 5% | 2% | 18 | Definición de la metodología que empleará la entidad en los espacios de diálogo definidos previamente, para ejecutar la Estrategia de Rendición de Cuentas. | Definir la o las metodologías y formatos a implementar en el evento de diálogo, teniendo en cuenta aspectos diferenciadores tales como los grupos de valor e interés convocados, las temáticas a tratar, la temporalidad del ejercicio, entre otros. En los formatos (lista asistencia y evaluación), tener en cuenta que se puedan diferenciar los diferentes grupos de valor e interés (Academia, Sector privado- gremios y empresas, Pueblos y comunidades étnicas, Población LGBTIQ+, Población con discapacidad, Firmantes de paz, Campesinos, Grupos etarios, Veedurías ciudadanas y grupos de control social, Organizaciones de la sociedad civil, etc). En el evaluación debe contar con espacio para dejar recomendaciones). | Implementar: - Lineamientos para incorporar el enfoque de género, orientaciones sexuales e identidades de género no heteronormativas, en la rendición de cuentas y el servicio a las ciudadanías. | [5 empty] | Mejora: Articular la estrategia de rendición de cuentas 2024 y la comunicacional con las personas que ejercen funciones en el territorio, para tener un mayor acercamiento a los diferentes grupos de valor, mejorar la convocatoria y la movilización social. |  | Departamento Adm de Planeación Secretaría de Comunicaciones | •Guía: DE-DIES124_Diseño de Agenda para Jornadas de Diálogo de la Rendición de Cuentas | 3.17. Agenda para la jornada de diálogo establecida (insumo para la actividad 4.20). •Demás productos generados. |  |  | Agosto S1: DIES; Agosto S2: DIES; Agosto S3: DIES; Agosto S4: DIES
Información | 3 | Preparación | 10% | 0% | 19 | Realización de la convocatoria a los actores, grupos de valor e interés para participar de los espacios de diálogo de rendición de cuentas definidos. Obligatorio: la convocatoria debe realizarse 15 días antes del evento. | Convocar con 15 días de anticipación a los actores, grupos de valor e interés para que asistan a los espacios de diálogo definidos para la rendición de cuentas, a través de medios tradicionales (correo, radio, televisión, prensa, carteleras, perifoneo, entre otros) y medios virtuales (página web, Facebook, X -antes Twitter- Instagram, WhatsApp, entre otros). | [6 empty] | •309-¿Cuáles de los siguientes medios utilizó la entidad, durante la vigencia evaluada, para divulgar la información de los espacios de participación ciudadana y/o rendición de cuentas? | •309-Mensajes de texto, Redes sociales, Radio, televisión y otros medios audiovisuales, Página web, Correo electrónico, Carteleras, boletines, folletos u otros recursos físicos, Reuniones presenciales o virtuales | Secretaría de Comunicaciones Secretaría de Participación | •Guía: DE-DIES125_Convocatorias de los Grupos de Valor y Partes Interesadas para Participar en los Espacios de Rendición Pública de Cuentas. | 3.19. Evidencia de la difusión masiva: • Invitación web. • E-card. • Correo masivo. • Demás productos generados. | Ciudadanos y grupos de interés convocados a participar en los espacios de diálogo para la rendición pública de cuentas | 100%
Diálogo | 4 | Ejecución | 30% | 0% | 20 | Ejecución de la agenda para el desarrollo de los espacios de diálogo de rendición de cuentas. | Implementar la bitácora, brief, minuto a minuto, y demás aspectos que fueron preparados para la realización de los espacios. | [6 empty] | Mejora: Generar compromisos para el cumplimiento de los ejercicios de Rendición de Cuentas 2024 desde el Consejo de Gobierno y el nivel directivo. |  | Departamento Adm de Planeación Secretaría de Comunicaciones Secretaría Privada | •Guía: DE-DIES124_Diseño de Agenda para Jornadas de Diálogo de la Rendición de Cuentas. | 3.17. Agenda para la jornada de diálogo establecida. •Demás productos generados. | Acciones de diálogo con los grupos de valor e interés realizadas | 100% | [32 empty] | Edy Balance asistencia
Diálogo | 4 | Ejecución | 40% | 0% | 21 | Realización de los espacios de diálogo para la rendición de cuentas sobre los temas generales y específicos definidos, garantizando la intervención de los grupos de valor e interés convocados y la evaluación del evento por parte de estos. | Garantizar el desarrollo de los espacios de diálogo de rendición de cuentas. Promover que exista diálogo en doble vía en los espacios. Dinamizar el diligenciamiento del formato de preguntas y comentarios. Existiendo dos escenarios: 1) ofrecer respuesta in situ, donde se debe generar una evidencia (sistematización, video, etc). 2) tener como base el formato diligenciado e informar que se dará respuesta posteriormente. Garantizar listado de asistencia que se pueda tabular por grupos de valor e interés: Ciudadanía, Academia, Sector privado gremios y empresas, Grupos etarios, Veedurías ciudadanas y grupos de control social, Organizaciones de la sociedad civil, etc. |  | 3.1 Realizar espacios de dialogo con grupos de valor y partes interesadas según temática 3.2 Realizar nota de prensa relacionadas con la Rendición Pública de Cuentas 3.3 Dar respuesta a las preguntas que surjan durante los eventos de diálogo de la Rendición pública de cuentas. 2.1 Preparar y activar espacios de dialogo con la ciudadanía con el fin de obtener preguntas o comentarios de los ciudadanos y organizaciones sobre el proceso de rendición de cuentas | 3.1 Realizar espacios de dialogo definidos para la rendición pública de cuentas 3.2 Nota de prensa sobre la rendición de cuentas. 3.3 Respuestas generadas ante las inquietudes de los ciudadanos en los ejercicios de Rendición de cuentas (registro audiovisual o formatos de registro de preguntas y respuestas) 2.1 Evidencias sobre la participación ciudadana (pueden ser evidencias de encuentros presenciales, virtuales o formularios en línea habilitados para la participación) | Consecutivo: 167 6. CONTENIDO DEL MENÚ PARTICIPA. 6.2 Estructura y Secciones del menú "PARTICIPA". | 6.2.5. RdC - 6.2.5.c. Calendario eventos de diálogo. | Eventos de la secretaría de Participación Ciudadana. | •303-Señale los grupos de valor que la entidad incluyó en las actividades de participación ciudadana implementadas durante la vigencia evaluada: •306-Con respecto a los ejercicios de participación realizados por la entidad con sus grupos de valor e interés: •307-Qué tipo de acciones formuló e implementó la entidad en el proceso de rendición de cuentas durante la vigencia evaluada: •311-Seleccione las acciones de diálogo implementadas por la entidad durante la vigencia evaluada para la rendición de cuentas: •312-Las acciones de diálogo presenciales y/o virtuales implementadas por la entidad durante la vigencia evaluada permitieron: •313-Seleccione los grupos de valor que participaron durante la vigencia evaluada en las acciones de diálogo presenciales y/o virtuales para la rendición de cuentas: •316-Especifique el nivel de incidencia de las actividades de participación ciudadana que la entidad promovió en la vigencia: | •303-Academia, Sector privado, gremios y empresas, Grupos etarios, Veedurías ciudadanas y grupos de control social, Organizaciones de la sociedad civil. •306-¿Cuántos ejercicios de diálogo para la rendición de cuentas realizó la entidad? ¿Cuántos de los ejercicios de diálogo para la rendición de cuentas realizadas por la entidad, utilizaron medios digitales? •307-Acciones de información para fortalecer la transparencia, Jornadas de diálogo para la evaluación ciudadana de la gestión, Acciones de responsabilidad para asumir compromisos de mejora institucional con la ciudadanía, Acciones de articulación en nodos en el marco del Sistema Nacional de Rendición de Cuentas, Acciones de información, diálogo y responsabilidad para la construcción de paz. •311-Foros participativos presenciales o virtuales, Ferias de la gestión, Audiencias públicas presenciales, Redes sociales. •312-Generar una evaluación de la gestión pública por parte de los grupos de valor, Establecer acuerdos y compromisos con los grupos de valor, La participación de representantes de los grupos de valor, Rendir cuentas en los nodos del Sistema Nacional de Rendición de Cuentas (SNRdC), Dialogar con grupos motor, veedurías, o representantes pueblos étnicos, espacios comunitarios o de grupos poblacionales con intereses en el acuerdo de paz. •313-Academia, Sector privado, gremios y empresas, Pueblos y comunidades étnicas, Población LGBTIQ+, Población con discapacidad, Firmantes de paz, Campesinos, Grupos etarios, Veedurías ciudadanas y grupos de control social, Organizaciones de la sociedad civil. •316- A la ciudadanía se le entregó información de forma proactiva, focalizada en sus intereses y en la atención efectiva de sus peticiones, La ciudadanía vigiló la gestión pública y sus resultados, así como la como garantía de sus derechos. | Departamento Adm de Planeación Secretaría de Comunicaciones Secretaría Privada | •Formato: FO-DIES065_Jornadas de Diálogo Participativas Rendición de Cuentas (Guía y formato 2.10). | 2.10. Formato de preguntas para el espacio de diálogo de la rendición de cuentas (diligenciadas). •Listado de asistencias internos y externos (diligenciados). •Registro audiovisual |  |  | Diciembre S3: PAAC
Diálogo | 4 | Ejecución | 20% | 0% | 22 | Diligenciamiento de formato de evaluación de los espacios de diálogo de rendición de cuentas, por parte de los grupos de valor e interés participantes. | Dinamizar el diligenciamiento del formato de evaluación del espacio, por parte de los grupos de valor e interés participantes. Que se pueda tabular por grupos de valor e interés: Ciudadanía, Academia, Sector privado gremios y empresas, Grupos etarios, Veedurías ciudadanas y grupos de control social, Organizaciones de la sociedad civil, etc. |  | 4.1 Evaluación del proceso | 4.1 Encuestas de satisfacción y evaluación del proceso diligenciadas por los asistentes al evento de Rendición pública de cuentas |  |  |  | •304-Los resultados de la participación de los grupos de valor en la gestión institucional permitieron mejorar las siguientes actividades durante la vigencia evaluada: •313-Seleccione los grupos de valor que participaron durante la vigencia evaluada en las acciones de diálogo presenciales y/o virtuales para la rendición de cuentas: •314-Para determinar el grado de mejora institucional derivado de la implementación de las acciones de participación ciudadana y/o rendición de cuentas | •304-Evaluación ciudadana de la gestión en ejercicios de rendición de cuentas •313-Academia, Sector privado, gremios y empresas, Pueblos y comunidades étnicas, Población LGBTIQ+, Población con discapacidad, Firmantes de paz, Campesinos, Grupos etarios, Veedurías ciudadanas y grupos de control social, Organizaciones de la sociedad civil. •314-Evaluó cada espacio o actividad de participación ciudadana adelantada y rendición de cuentas | Departamento Adm de Planeación Secretaría de Comunicaciones | •Formato: FO-DIES065_Jornadas de Diálogo Participativas Rendición de Cuentas (Guía y formato 2.10). | 2.10.1. Encuesta de satisfacción y evaluación de las jornadas de rendición de cuentas (diligenciadas). |  |  | Diciembre S3: PAAC
Diálogo | 4 | Ejecución | 10% | 0% | 23 | Análisis de las evaluaciones, recomendaciones u objeciones recibidas en el espacio de diálogo para la rendición pública de cuentas. | Tabular los formatos de preguntas y evaluaciones posterior al espacio de diálogo de rendición pública de cuentas. En los casos de las preguntas, recomendaciones u objeciones, identificar qué dependencia debe responder según su misionalidad, y remitir oficio para contar con su respuesta en los 15 días posteriores al espacio de diálogo. | [6 empty] | •308-El nivel de satisfacción frente a los espacios de rendición de cuentas de la entidad, como resultado de la medición de la experiencia ciudadana, fue: •312-Las acciones de diálogo presenciales y/o virtuales implementadas por la entidad durante la vigencia evaluada permitieron: •314-Para determinar el grado de mejora institucional derivado de la implementación de las acciones de participación ciudadana y/o rendición de cuentas | •308-Sobresaliente, Bueno, Aceptable, Insuficiente •312-Generar una evaluación de la gestión pública por parte de los grupos de valor, Establecer acuerdos y compromisos con los grupos de valor •314-Elaboró un informe general que incluye información sobre la evaluación de la estrategia de participación ciudadana y rendición de cuentas implementada por la entidad | Departamento Adm de Planeación | •Formato: FO-DIES-136_Seguimiento a Compromisos en la Rendición de Cuentas (solo aplica para la evidencia 4.23). | 4.23. Tabulación y análisis de las evidencias consignadas en: 2.10. Formato de preguntas para el espacio de diálogo de la rendición de cuentas (diligenciadas) y 2.10.1. Encuesta de evaluación de las jornadas de rendición de cuentas (diligenciadas). | [34 empty] | Cata Balance evaluación
Responsabilidad | 5 | Seguimiento y evaluación | 30% | 0% | 24 | Formulación de acciones de mejora - planes de mejoramiento a la gestión institucional, a partir de las evaluaciones, propuestas y recomendaciones generadas por los grupos de valor e interés. | Según el análisis de las evaluaciones generadas en cada espacio de diálogo, formular, previa evaluación por parte de los responsables, acciones de mejora -planes de mejoramiento a la gestión institucional (ejemplos, acciones en plan de cierre de brechas, PAAC, DIES, Política de Participación, etc). Se debe divulgar a los grupos de valor e interés, los planes de mejora y las acciones adelantadas |  |  |  | Consecutivo: C113 4. PLANEACIÓN. "Presupuesto e Informes" 4.7 Informes de gestión, evaluación y auditoría. | •4.7.5.c. Planes de mejoramiento derivados de los ejercicios de rendición de cuentas ante la ciudadanía y grupos de valor. | 4.7.5.c. Planes de mejoramiento derivados de rendición de cuentas ante la ciudadanía. | •304-Los resultados de la participación de los grupos de valor en la gestión institucional permitieron mejorar las siguientes actividades durante la vigencia evaluada: •307-Qué tipo de acciones formuló e implementó la entidad en el proceso de rendición de cuentas durante la vigencia evaluada: •314-Para determinar el grado de mejora institucional derivado de la implementación de las acciones de participación ciudadana y/o rendición de cuentas | •304-Evaluación ciudadana de la gestión en ejercicios de rendición de cuentas. •307-Acciones de responsabilidad para asumir compromisos de mejora institucional con la ciudadanía •314-Identificó mejoras en procesos, procedimientos y actividades de gestión, derivadas del involucramiento de la ciudadanía y grupos de valor en la gestión, Elaboró planes de mejoramiento institucional como resultado de ejercicios de participación ciudadana, rendición de cuentas y control social (veeduría ciudadana) | Departamento Adm de Planeación | •Guía: DE-DIES127_Plan de Acciones de Mejora Rendición de Cuentas. | 5.24. Plan de acciones de mejora. | Informe final del proceso de rendición de cuentas construido | 100% | [32 empty] | Cata y Edy Asistencia RdC (Isolucion) Digitalizar los formatos (Innovación) Nodos comité territorial de RdC Lineamientos de género Creación de urna virtual Cualificar formatos (065; 136)
Responsabilidad | 5 | Seguimiento y evaluación | 15% | 0% | 25 | Publicación de los resultados de la rendición de cuentas clasificando por categorías las observaciones y comentarios recibidas. Debe ser difundido por canales masivos y mediante el mecanismo que empleó para convocar a los grupos de valor e interés que participaron. | Difundir los resultados de la rendición de cuentas, clasificando por categorías las observaciones y comentarios realizados por los grupos de valor e interés que participaron. Tener en cuenta detallar el tipo de grupos de valor o interés (ciudadanía, privado, academia, organismo de control, etc), evaluación dada, promedio de comentarios y/o solicitudes recibidas, etc. |  |  |  | Consecutivo: C108 4. PLANEACIÓN. "Presupuesto e Informes" 4.7 Informes de gestión, evaluación y auditoría. Consecutivo: C171 6. CONTENIDO DEL MENÚ PARTICIPA. 6.2 Estructura y Secciones del menú "PARTICIPA". | •4.7.3. Informe de rendición de cuentas a la ciudadanía. 6.2.5. RdC - 6.2.5.g. Memorias de cada evento. | 4.7.3. Informe de rendición de cuentas a la ciudadanía (respuesta a compromisos y preguntas ciudadanas) 6.2.5.g. Enlace-URL de memorias de eventos de diálogo de RdC | •305-La entidad retroalimentó a la ciudadanía y demás grupos de valor sobre los resultados de su participación a través de los siguientes medios. •314-Para determinar el grado de mejora institucional derivado de la implementación de las acciones de participación ciudadana y/o rendición de cuentas | •305-Mensajes de texto, Redes sociales, Radio, televisión y otros medios audiovisuales, Página web, Correo electrónico, Carteleras, boletines, folletos u otros recursos físicos, Reuniones presenciales o virtuales. •314-Evaluó cada espacio o actividad de participación ciudadana adelantada y rendición de cuentas, Elaboró un informe general que incluye información sobre la evaluación de la estrategia de participación ciudadana y rendición de cuentas implementada por la entidad, Identificó mejoras en procesos, procedimientos y actividades de gestión, derivadas del involucramiento de la ciudadanía y grupos de valor en la gestión, Elaboró planes de mejoramiento institucional como resultado de ejercicios de participación ciudadana, rendición de cuentas y control social (veeduría ciudadana), Divulgó a los ciudadanos, usuarios y grupos de interés, los planes de mejora y las acciones adelantadas | Departamento Adm de Planeación Secretaría de Comunicaciones | •Guía: DE-DIES_128_Retroalimentación de Resultados de la Rendición Pública de Cuentas a los Grupos de Interés. | 5.25. Documento con preguntas ciudadanas y respuestas insitu •Enlace-URL de memorias de eventos de diálogo de RdC
Responsabilidad | 5 | Seguimiento y evaluación | 10% | 0% | 26 | Generación de respuestas escritas, en el término de 15 días a las preguntas-solicitudes realizadas por los grupos de valor e interés y formuladas en el marco del proceso de rendición de cuentas y publicarlas en la página web o en los medios de difusión oficiales de la entidad-dependencias. | Gestionar y publicar las respuestas que se requieran: - Sean las derivadas del punto 23 de este plan de acción. - Como también las que se generen en todo el proceso de rendición de cuentas, de acuerdo a los canales de diálogo que se abran con los grupos de valor e interés. Si la respuesta la ofrece una dependencia diferente, esta puede publicarla en sus medios-canales, pero debe entregar evidencia. |  | 3.3 Dar respuesta a las preguntas que surjan durante los eventos de diálogo de la Rendición pública de cuentas. | 3.3 Respuestas generadas ante las inquietudes de los ciudadanos en los ejercicios de Rendición de cuentas (registro audiovisual o formatos de registro de preguntas y respuestas) | Consecutivo: C170 6. CONTENIDO DEL MENÚ PARTICIPA. 6.2 Estructura y Secciones del menú "PARTICIPA". | 6.2.5. RdC - 6.2.5.f. Preguntas y respuestas de eventos de diálogo. | 6.2.5.f. Enlace-URL Publicación de preguntas presentadas por grupos de interés en los eventos de diálogo de RdC y sus respuestas |  |  | Departamento Adm de Planeación | •Formato: FO-DIES-136_Seguimiento a Compromisos en la Rendición de Cuentas. | 5.26. Documento con evidencias de las respuestas generadas ante compromisos-preguntas ciudadanas (registro audiovisual, enlaces-URL, formatos de registro de preguntas y respuestas) •Oficios Mercurio, correos electrónicos, carteleras, entre otros. |  |  | Diciembre S3: PAAC | Cata
Responsabilidad | 5 | Seguimiento y evaluación | 5% | 0% | 27 | Análisis de las recomendaciones realizadas por los órganos de control frente a los informes de rendición de cuentas y establecer correctivos que optimicen la gestión y faciliten el cumplimiento de las metas del plan institucional. | Cuando así aplique. En caso que reciba este tipo de retroalimentación. Si no se reciben, se debe incluir un apartado en el informe de rendición de cuentas, indicando que en el marco del ejercicio de rendición de cuentas no fueron recibidas recomendaciones. | [8 empty] | Departamento Adm de Planeación | No cuenta con guía/formato desde el procedimiento | 5.31. Informe final del proceso de RPC con apartado de recomendaciones de los órganos de control (cuando aplique). •Planes de mejoramiento exigidos por entes de control o auditorías publicados. | [34 empty] | Edy
Responsabilidad | 5 | Seguimiento y evaluación | 5% | 0% | 28 | Incorporación en los informes dirigidos a los órganos de control y cuerpos colegiados, los resultados de las recomendaciones y compromisos asumidas en los ejercicios de rendición de cuentas. | Cuando así aplique. Incluir un apartado en este tipo de informes. | [8 empty] | Departamento Adm de Planeación Secretaría de Gobierno y Gestión del Gabinete | •Formato: FO-DIES-136 Seguimiento a compromisos en la Rendición de Cuentas. | 5.31. Informe final del proceso de RPC con apartado de seguimiento a compromisos. | [34 empty] | Edy
Responsabilidad | 5 | Seguimiento y evaluación | 5% | 0% | 29 | Aplicación de mecanismos internos de sanción y atender los requerimientos del control externo como resultados de los ejercicios de rendición de cuentas. | Cuando así aplique. En caso que reciba este tipo de requerimiento. | [8 empty] | Departamento Adm de Planeación Secretaría de Gobierno y Gestión del Gabinete | •Guía: DE-DIES127_Plan de Acciones de Mejora Rendición de Cuentas. | 5.24. Plan de acciones de mejora. | [34 empty] | Edy
Responsabilidad | 5 | Seguimiento y evaluación | 5% | 0% | 30 | Documentación de las buenas prácticas de la entidad en materia de espacios de diálogo para la rendición de cuentas y sistematizarlas como insumo para la formulación de nuevas estrategias de rendición de cuentas. | Sistematizar aquellas prácticas que obtuvieron buenos resultados en el marco de la implementación de la Estrategia de Rendición de Cuentas. Acciones desarrolladas (actividad, formato, metodología, etc), resultados obtenidos (necesidades o problemas resueltos), aprendizajes generados. Se requiere difundirlas con sus grupos de interés y valor. | [6 empty] | •315-Para gestionar la mejora continua de la política de participación ciudadana, la entidad: | •315-Identificó y documentó experiencias que generan valor y sirven como referente de buena práctica, Difundió los resultados de la documentación y sistematización de las buenas prácticas con sus grupos de valor y usuarios interesados | Departamento Adm de Planeación Secretaría de Gobierno y Gestión del Gabinete | No cuenta con guía/formato desde el procedimiento. | 5.31. Informe final del proceso de RPC con apartado de buenas prácticas. | [34 empty] | Cata y Edy
Responsabilidad | 5 | Seguimiento y evaluación | 25% | 0% | 31 | Análisis, evaluación y verificación de los resultados de la implementación de la Estrategia de Rendición de Cuentas, con base en la consolidación de los formatos internos de reporte, aportados por las áreas misionales y de apoyo, valorando el cumplimiento de las metas definidas frente al reto y objetivos de la Estrategia de Rendición de Cuentas. | 1. Identificar el número de espacios de diálogo en los que se rindió cuentas 2. Grupos de valor involucrados 3. Fases del ciclo sobre los que se rindió cuentas. 4. Evaluación y recomendaciones de cada espacio de rendición de cuentas. |  |  |  | Consecutivo: C172 6. CONTENIDO DEL MENÚ PARTICIPA. 6.2 Estructura y Secciones del menú "PARTICIPA". | 6.2.5. RdC - 6.2.5.h. Acciones de mejora incorporadas. | 6.2.5.g. Enlace-URL reportes del estado de avance de acciones de diálogo y responsabilidad para la RdC según cronograma (semáforo) temas tratados, número de asistentes, conclusiones y acciones de mejora. |  |  | Departamento Adm de Planeación Secretaría de Participación | •Formato: FO-DIES-068_Autoevaluación Institucional de la Jornada de Diálogo de la Rendición Pública de Cuentas. Más los contenidos detallados del desarrollo de cada etapa y sus evidencias. | 5.31. Informe final del proceso de RPC con apartado de evaluación de cumplimiento de reto, objetivo, estrategias e indicadores de la estrategia de rendición, temas tratados, número de asistentes, conclusiones y acciones de mejora. Enlaces-URL | [34 empty] | Cata y Edy
|  |  | Avance general | 46.8%

## ITA SecParticipacion
ÍNDICE DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 2023
Menú Nivel II
Consecutivo | Es Pregunta? | Menú Nivel I | Anexo Técnico | Subnivel | Ítem | Explicación | Normatividad | Evidencia | Temporalidad
2 | SI | ANEXO TÉCNICO 1. ACCESIBILIDAD WEB. | ANEXO TÉCNICO 1. ACCESIBILIDAD | Directrices de Accesibilidad Web. | b. ¿Los videos o elementos multimedia tienen subtítulos y audio descripción (cuando no tiene audio original), como también su respectivo guion en texto? (en los siguientes casos también deben tener lenguaje de señas: para las alocuciones presidenciales, información sobre desastres y emergencias, información sobre seguridad ciudadana, rendición de cuentas anual de los entes centrales de cada sector del Gobierno Nacional). | Proporcione los enlaces o URL donde estén ubicados los videos o elementos multimedia del sitio web, y donde se evidencie que estos tienen subtítulos, audio descripción (cuando no tienen audio original) y su respectivo guion de texto. Para las entidades públicas, en los siguientes casos proporcione los enlaces o URL donde aparezcan los videos o elementos multimedia con lengua de señas: i) alocuciones presidenciales, ii) información sobre desastres y emergencias, iii) información sobre seguridad ciudadana, iv) rendición de cuentas anual de entes centrales de cada sector del Gobierno Nacional | Ley 1712 de 2014, artículo 8. Decreto 1081 de 2015, artículos 2.1.1.2.2.1 y siguientes. Resolución 1519 de 2020 MinTIC, Anexo 1, criterios 2 y 3. |  | Anual | Comunicaciones
107 | SI | 4. PLANEACIÓN. "Presupuesto e Informes". | ÍTEMS DEL MENU DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 4.7 Informes de gestión, evaluación y auditoría. | 4.7.2. Informe de rendición de cuentas ante la Contraloría General de la República, o a los organismos de Contraloría o Control territoriales. | Resolución 1519 de 2020,Anexo técnico 2, | Resolución 1519 de 2020,Anexo técnico 2, pág. 20. | Informes Contraloría General de la República Informes Contraloría General de Medellín | Anual | DAP
108 | SI | 4. PLANEACIÓN. "Presupuesto e Informes". | ÍTEMS DEL MENU DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 4.7 Informes de gestión, evaluación y auditoría. | 4.7.3. Informe de rendición de cuentas a la ciudadanía. | Publicar los informes de rendición de cuenta sobre resultados, avances de la gestión y garantía de derecho de rendición de cuentas, incluyendo un informe de respuesta a las solicitudes o inquietudes presentadas por los interesados (antes, durante y después del ejercicio de la rendición). En esta sección se debe incluir los informes de rendición de cuentas relacionados con la implementación del proceso de paz, y los demás que apliquen conforme con la normativa vigente, directrices presidenciales o conforme con los lineamientos de la Política de Gobierno Digital. | Resolución 1519 de 2020,Anexo técnico 2, pág. 20. | Rendición de Cuentas a los ciudadanos | Anual | DAP
110 | NO | 4. PLANEACIÓN. "Presupuesto e Informes". | ÍTEMS DEL MENU DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 4.7 Informes de gestión, evaluación y auditoría. | 4.7.5. Planes de mejoramiento: | Publicar los Planes de Mejoramiento vigentes exigidos por los entes de control o auditoría externos o internos. De acuerdo con los hallazgos realizados por el respectivo organismo de control, los planes de mejoramiento se deben publicar de acuerdo con la periodicidad establecida por éste. Así mismo, el sujeto obligado debe contar con un enlace al organismo de control donde se encuentren los informes que éste ha elaborado en relación con el sujeto obligado. De igual forma debe publicar los planes de mejoramiento derivados de los ejercicios de rendición de cuentas ante la ciudadanía y grupos de valor. | Resolución 1519 de 2020,Anexo técnico 2, | Planes de Mejoramiento | Anual | DAP Participación
113 | SI | 4. PLANEACIÓN. "Presupuesto e Informes". | ÍTEMS DEL MENU DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 4.7 Informes de gestión, evaluación y auditoría. | 4.7.5.c. Planes de mejoramiento derivados de los ejercicios de rendición de cuentas ante la ciudadanía y grupos de valor. | Planes de mejoramiento derivados de los ejercicios de rendición de cuentas ante la ciudadanía y grupos de valor. | Resolución 1519 de 2020,Anexo técnico 2, pág. 21. | 4.7.5.c. Planes de mejoramiento derivados de los ejercicios de rendición de cuentas ante la ciudadanía y grupos de valor. | Anual | DAP Participación
134 | SI | 6. CONTENIDO DEL MENÚ PARTICIPA. | ÍTEMS DEL MENU DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 6. 1 Descripción General. | 6.1.4. Publicar la Estrategia anual de rendición de cuentas. | Publicar la Estrategia anual de rendición de cuentas o generar un enlace (hipervínculo) que redireccione a este documento, en el marco de las publicaciones del plan institucional que se disponen en el Menú de Transparencia y Acceso a la Información para consulta general. | Resolución 1519 de 2020,Anexo técnico 2, Lineamientos para publicar información en el Menú Participa sobre participación ciudadana en la gestión pública Versión 1. | Estrategia anual de rendición de cuentas. | Anual | DAP
136 | SI | 6. CONTENIDO DEL MENÚ PARTICIPA. | ÍTEMS DEL MENU DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 6. 1 Descripción General. | 6.1.6. Publicación de informes de rendición de cuentas generales. | Crear un enlace o hipervínculo que redireccione a la sección de Transparencia y Acceso a la Información en la cual estén publicados los informes de rendición de cuentas generales y, si le aplica, los informes de rendición de cuentas sobre la implementación del Plan Marco de Implementación (PMI) del Acuerdo de paz. Para conocer las responsabilidades de la entidad en este tema, consultar el micrositio del sistema de rendición de cuentas de la implementación del acuerdo de paz (SIRCAP) en: https://www.funcionpublica.gov.co/sircap | Resolución 1519 de 2020,Anexo técnico 2, Lineamientos para publicar información en el Menú Participa sobre participación ciudadana en la gestión pública Versión 1. | Rendición pública de cuentas | Anual | DAP
145 | SI | 6. CONTENIDO DEL MENÚ PARTICIPA. | ÍTEMS DEL MENU DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 6.2 Estructura y Secciones del menú "PARTICIPA". | 6.2.1.d. Divulgar resultados. | Divulgar entre los participantes los resultados de los ejercicios de diagnóstico de necesidades e identificación de problemas desarrollados. | Resolución 1519 de 2020,Anexo técnico 2, Lineamientos para publicar información en el Menú Participa sobre participación ciudadana en la gestión pública Versión 1. | Anexos Plan de Desarrollo 2020 – 2023. Formulación política pública de participación Ciudadana. | Trianual | DAP Participación | RdC Políticas, planes Todo lo que contenga Dx
147 | SI | 6. CONTENIDO DEL MENÚ PARTICIPA. | ÍTEMS DEL MENU DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 6.2 Estructura y Secciones del menú "PARTICIPA". | 6.2.2.a. Porcentaje del presupuesto para el proceso. | Publicar información sobre el porcentaje del presupuesto institucional definido para el proceso de participación, con base en el cual los ciudadanos y grupos de valor podrán priorizar los proyectos que respondan a sus necesidades. | Resolución 1519 de 2020,Anexo técnico 2, Lineamientos para publicar información en el Menú Participa sobre participación ciudadana en la gestión pública Versión 1. | Porcentaje del presupuesto para el proceso. | Novedades en normatividad | Sec Participación
150 | SI | 6. CONTENIDO DEL MENÚ PARTICIPA. | ÍTEMS DEL MENU DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 6.2 Estructura y Secciones del menú "PARTICIPA". | 6.2.2.d. Visibilizar avances de decisiones y su estado (semáforo). | Visibilizar reportes de avance de las decisiones tomadas e indicar el estado de estas (semáforo) y las frecuencias de participación. | Resolución 1519 de 2020,Anexo técnico 2, Lineamientos para publicar información en el Menú Participa sobre participación ciudadana en la gestión pública Versión 1. | Visibilizar avances de decisiones y su estado (semáforo). Estrategia de rendición pública de cuentas de la Planeación del Desarrollo Local y Presupuesto Participativo – PDL Y PP 2023-. | Permanente | Sec Participación
164 | NO | 6. CONTENIDO DEL MENÚ PARTICIPA. | ÍTEMS DEL MENU DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 6.2 Estructura y Secciones del menú "PARTICIPA". | 6.2.5. Rendición de cuentas: | Obligación de las autoridades de la administración pública para informar y explicar y dar a conocer los resultados de su gestión a los ciudadanos. |  |  | Anual
165 | SI | 6. CONTENIDO DEL MENÚ PARTICIPA. | ÍTEMS DEL MENU DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 6.2 Estructura y Secciones del menú "PARTICIPA". | 6.2.5.a. Habilitar un espacio para que la ciudadanía postule temáticas. | Habilitar un espacio para que la ciudadanía postule temáticas para la rendición de cuentas y que incluya los requisitos para su presentación. | Resolución 1519 de 2020,Anexo técnico 2, Lineamientos para publicar información en el Menú Participa sobre participación ciudadana en la gestión pública Versión 1. | Habilitar un espacio para que la ciudadanía postule temáticas. Formulación para la postulación de temáticas de la Rendición Pública de Cuentas. Estrategia anual de rendición de cuentas. | Permanente
166 | SI | 6. CONTENIDO DEL MENÚ PARTICIPA. | ÍTEMS DEL MENU DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 6.2 Estructura y Secciones del menú "PARTICIPA". | 6.2.5.b. Estrategia de comunicación para la rendición de cuentas. | Revisar que la estrategia de rendición de cuentas esté registrada en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) y que incluya la divulgación de información continua, el desarrollo constante de espacios de interacción y la publicación de compromisos. | Resolución 1519 de 2020,Anexo técnico 2, Lineamientos para publicar información en el Menú Participa sobre participación ciudadana en la gestión pública Versión 1. | Estrategia rendición de cuentas del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC). | Permanente
167 | SI | 6. CONTENIDO DEL MENÚ PARTICIPA. | ÍTEMS DEL MENU DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 6.2 Estructura y Secciones del menú "PARTICIPA". | 6.2.5.c. Calendario eventos de diálogo. | Identificar las actividades de información, diálogo y responsabilidad de la estrategia de rendición de cuentas, así como los requisitos para participar y el resultado esperado con la participación de la ciudadanía. Es importante que los eventos de diálogo articulen las actividades de rendición de cuentas. | Resolución 1519 de 2020,Anexo técnico 2, Lineamientos para publicar información en el Menú Participa sobre participación ciudadana en la gestión pública Versión 1. | Eventos de la secretaría de Participación Ciudadana. | Anual | Sec Participación
168 | SI | 6. CONTENIDO DEL MENÚ PARTICIPA. | ÍTEMS DEL MENU DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 6.2 Estructura y Secciones del menú "PARTICIPA". | 6.2.5.d. Articular a los informes de rendición de cuentas en el Menú transparencia. | Verificar la publicación en el Menú de Transparencia y Acceso a la información de los informes de rendición de cuentas sobre avances, resultados de la gestión y garantía de derechos, así como los informes de rendición de cuentas sobre la implementación del acuerdo de paz, según la programación para su publicación. | Resolución 1519 de 2020,Anexo técnico 2, Lineamientos para publicar información en el Menú Participa sobre participación ciudadana en la gestión pública Versión 1. | Rendición Pública de Cuentas 2020 – 2023. Divulgación y participación en la Rendición Pública de Cuentas. | Trianual
169 | SI | 6. CONTENIDO DEL MENÚ PARTICIPA. | ÍTEMS DEL MENU DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 6.2 Estructura y Secciones del menú "PARTICIPA". | 6.2.5.e.Habilitar un canal para eventos de diálogo Articulación con sistema nacional de rendición de cuentas. | Definir las herramientas o canales electrónicos para los espacios o mecanismos que propone la entidad para implementar las acciones de información, diálogo y responsabilidad en la estrategia de rendición de cuentas como: conferencias masivas por plataformas electrónicas (Teams, Zoom, Meet, etc.), transmisiones por redes sociales (YouTube, Facebook, Instagram, etc.) o vía streaming, desarrollo de pautas o programas radiales (en coordinación con emisoras comunitarias), video-llamadas con grupos focalizados, etc. Estos pueden ser complementarios a eventos presenciales. | Resolución 1519 de 2020,Anexo técnico 2, Lineamientos para publicar información en el Menú Participa sobre participación ciudadana en la gestión pública Versión 1. | Herramientas o canales electrónicos para los espacios o mecanismos que propone la entidad para implementar las acciones de información, diálogo y responsabilidad en la estrategia de rendición de cuentas. | Permanente
170 | SI | 6. CONTENIDO DEL MENÚ PARTICIPA. | ÍTEMS DEL MENU DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 6.2 Estructura y Secciones del menú "PARTICIPA". | 6.2.5.f. Preguntas y respuestas de eventos de diálogo. | Publicar las preguntas presentadas por los ciudadanos y grupos de interés en los eventos de diálogo para la rendición de cuentas y las respetivas respuestas dadas por la entidad a dichos los interrogantes. | Resolución 1519 de 2020,Anexo técnico 2, Lineamientos para publicar información en el Menú Participa sobre participación ciudadana en la gestión pública Versión 1. | Preguntas y respuestas Rendición pública de cuentas 2021. Rendición pública de cuentas 2022. | Anual
171 | SI | 6. CONTENIDO DEL MENÚ PARTICIPA. | ÍTEMS DEL MENU DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 6.2 Estructura y Secciones del menú "PARTICIPA". | 6.2.5.g. Memorias de cada evento. | Publicar las memorias de cada evento de diálogo para la rendición de cuentas. | Resolución 1519 de 2020,Anexo técnico 2, Lineamientos para publicar información en el Menú Participa sobre participación ciudadana en la gestión pública Versión 1. | Memorias Rendición pública de cuentas 2021. Rendición pública de cuentas 2022. | Anual
172 | SI | 6. CONTENIDO DEL MENÚ PARTICIPA. | ÍTEMS DEL MENU DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 6.2 Estructura y Secciones del menú "PARTICIPA". | 6.2.5.h. Acciones de mejora incorporadas. | Publicar reportes del estado de avance de todas las acciones de diálogo y responsabilidad para la rendición de cuentas de acuerdo con el cronograma previsto (semáforo), los temas tratados, número de asistentes, conclusiones y las acciones de mejora como resultado de la rendición de cuentas. | Resolución 1519 de 2020,Anexo técnico 2, Lineamientos para publicar información en el Menú Participa sobre participación ciudadana en la gestión pública Versión 1. | Balance rendición pública de cuentas 2022. | Trianual

## Paac (hidden)
| COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS Objetivo Especifico: Fortalecer el ejercicio de Rendición Pública de Cuentas de la Alcaldía de Medellín, y especialmente los espacios de diálogo entre la Administración Distrital y los grupos de valor e interés, sobre la gestión realizada, las decisiones tomadas, los resultados y avances en la garantía de derechos, mediante un lenguaje claro y comprensible, para explicar las decisiones, acciones y resultados, implementar los mecanismos de corrección o mejora, en el marco de los lineamientos definidos en la normatividad vigente y los impartidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública para el proceso de Rendición Pública de Cuentas. | [6 empty] | FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2024)
ÍTEM | SUBCOMPONENTE - Paac | NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD |  | Pregunta Furag 2023 | META | DEPENDENCIA RESPONSABLE | Dependencias ejecutoras | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
3 | Subcomponente 1 Informaciòn de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Conformar y capacitar el equipo líder del proceso de Rendición de Cuentas | 301. a. b. | Un (1) equipo lider conformado y capacidato que articule el proceso de Rendición de cuentas en la Administración Distrital | Departamento Administrativo de Planeación - Subdirección de la Información | DAP-Subdirección de Información y Evaluación Estratégica Secretaría de Gobierno Secretaría de Participación ciudadana Secretaria Privada Secretaría de Comunicaciones | bar: FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2024) JUL
|  | 1.2 | Elaborar y socializar estrategia de rendición de cuentas 2024 para la Alcaldía de Medellín (definición de Cronograma y responsabilidades) | 301 302 | una (1) estrategia de rendición de cuentas 2024 establecida | Departamento Administrativo de Planeación - Subdirección de la Información | DAP Secretaría de Participación ciudadana Secretaría de gobierno Secretaria Privada Secretaría de Comunicaciones Secretarías que realizarán ejercicios de Rendición de pública de cuentas | bar: FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2024) JUL
|  | 1.3 | Definir Plan Acción (concertación de Cronograma y responsabilidades) | 301 | Definir plan de acción para el año 2024 | Departamento Administrativo de Planeación - Subdirección de la Información | Secretarías que conforman el equipo líder y Secretarias responsables de realizar ejercicios de RC | bar: FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2024) JUL
|  | 1.4 | Elaborar los lineamientos comunicacionales que definan el proceso de divulgación y entrega de la información a los grupos de valor integrantes de la Rendición pública de cuentas | 301 305 309 | un (1) documento de lineamientos comunicacionales elaborado | Departamento Administrativo de Planeación - Subdirección de la Información - equipo comunicaciones | Secretaría de Comunicaciones | bar: FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2024) SEP
|  | 1.5 | Preparar y consolidar información de la inversión y la gestión presentar. | 314 | 1 Tablero de información de interés de la ciudadanía sobre la rendición pública de cuentas publicado | Departamento Administrativo de Planeación - Subdirección de la Información | Secretarías que conforman el equipo líder y Secretarías responsables de realizar ejercicios de RC | bar: FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2024) DIC
|  | 1.6 | Publicar los Informes de Seguimiento al Plan de Desarrollo a través del seguimiento al Plan Indicativo y el Plan de Acción. |  | Publicación de seguimiento al Plan de Desarrollo | Departamento Administrativo de Planeación - Subdirección de la Información | Departamento Administrativo de Planeación - Subdirección de la Información | bar: FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2024) DIC
|  | 1.7 | Publicar el Informe de Seguimiento al Plan Ordenamiento Territorial- POT |  | un (1) informe de seguimiento al POT realizado | Departamento Administrativo de Planeación - Subdirección de la Información | Departamento Administrativo de Planeación - Subdirección de la Información | bar: FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2024) MAY
| Subcomponente 2 Diálogo de doble via con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Preparar y activar espacios de dialogo con la ciudadanía con el fin de obtener preguntas o comentarios de los ciudadanos y organizaciones sobre el proceso de rendición de cuentas | 310 311 312 | Habilitar canales de comunicación para que la ciudadanía pueda participar en los ejercicios de diálogo definidos en el plan de acción | Secretaría de Comunicaciones | DAP-Subdirección de información Secretaría de Comunicaciones Secretaría de Participación ciudadana | bar: FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2024) DIC
|  | 2.2 | Incentivar la participación ciudadana a través de una campaña pedagógica con piezas gráficas para fortalecer la cultura de la rendición de cuentas como un espacio de interlocución entre los servidores públicos y la ciudadanía | 305 309 | Divulgación de piezas gráficas informativas de los eventos de Rendición pública de cuentas | Secretaría de Comunicaciones | Secretaría de Comunicaciones | bar: FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2024) DIC
| Subcomponente 3 Responsabilidad (resultados de la gestión asumiendo mecanismos de corrección o mejora/ respuesta al control social) para motivar la cultura de la rendicion y peticion de cuentas | 3.1 | Realizar espacios de dialogo con grupos de valor y partes interesadas según temática | 303 307 313 | Realizar espacios de dialogo definidos para la rendición pública de cuentas | Departamento Administrativo de Planeación - Subdirección de la Información | Departamento Administrativo de Planeación - Subdirección de la Información Secretaría de Comunicaciones Secretarías que realizarán ejercicios de Rendición de cuentas | bar: FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2024) DIC
|  | 3.2 | Realizar nota de prensa relacionadas con la Rendición Pública de Cuentas | 314 | Nota de prensa sobre la rendición de cuentas | Secretaría de Comunicaciones | Secretaría de Comunicaciones Secretarías que realizarán Ejercicios de Rendición de Cuentas | bar: FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2024) DIC
|  | 3.3 | Dar respuesta a las preguntas que surjan durante los eventos de diálogo de la Rendición pública de cuentas. | 314 | Responder las preguntas que surjan de los proceso de dialogo | Departamento Administrativo de Planeación - Subdirección de la Información | Todas las dependencias relacionadas en las diferentes preguntas realizadas por los ciudadanos | bar: FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2024) DIC
| Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Evaluacion del proceso | 314 | Encuestas de satisfacción y evaluación del proceso diligenciadas por los asistentes al evento de Rendición pública de cuentas | Departamento Administrativo de Planeación - Subdirección de la Información | Equipo líder de Rendición de Cuentas | bar: FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2024) DIC
Avance del componente

## Furag (hidden)
1
Política: Participación Ciudadana
301. En el marco de la planeación anual, la entidad formuló las estrategias para el fortalecimiento de la relación con la ciudadanía y grupos de valor, para la vigencia evaluada, incluyendo:
|  | Selección múltiple | Código: PCI200 | 319
Grupos de valor: personas naturales (ciudadanos) o jurídicas (organizaciones públicas o privadas) a quienes van
a) | x | Acciones para la participación ciudadana en cada fase del ciclo de la gestión pública
b) | x | Acciones para la rendición y la petición de cuentas
c) |  | Acciones para promover y facilitar el control social
d) |  | La entidad no formuló las estrategias para el fortalecimiento de la relación con la ciudadanía y grupos de valor
302. Durante la vigencia evaluada, ¿en cuál de los siguientes espacios la entidad formuló e implementó actividades con la participación de los grupos de valor?:
|  | Selección múltiple | Código: PCI201 | 311
a) |  | Diagnóstico participativo:
b) |  | Formulación participativa de políticas, planes, programas, proyectos y servicios:
c) |  | Colaboración e innovación abierta:
d) | x | Rendición de cuentas:
e) |  | Mejora de trámites a través de ejercicios de participación ciudadana:
f) |  | Control socia a la gestión pública
g) |  | La entidad no implementó actividades con la participación de los grupos de valor
303. Señale los grupos de valor que la entidad incluyó en las actividades de participación ciudadana implementadas durante la vigencia evaluada:
|  | Selección múltiple | Código: PCI202 | 313
a) | x | Academia
b) |  | Sector privado, gremios y empresas
c) | x | Grupos etáreos
d) |  | Veedurías ciudadanas y grupos de control social
e) | x | Organizaciones de la sociedad civil
f) |  | Otro. ¿Cuál?:
304. Los resultados de la participación de los grupos de valor en la gestión institucional permitieron
mejorar las siguientes actividades durante la vigencia evaluada:
|  | Selección múltiple | Código: PCI203 | 322
a) |  | Identificación de problemas, necesidades, expectativas y requerimientos de la ciudadanía y grupos de valor
b) |  | Formulación de políticas, planes, programas, proyectos y servicios
c) |  | Implementación y ejecución de políticas, planes, programas, proyectos y servicios
d) | x | Evaluación ciudadana de la gestión en ejercicios de rendición de cuentas
e) |  | Simplificación, racionalización y estandarización de trámites, otros procedimientos administrativos y/o consultas de acceso a la información pública
f) |  | Control social a la gestión pública
g) |  | Otro. ¿Cuál?
h) |  | Ninguna de las anteriores
305. La entidad retroalimentó a la ciudadanía y demás grupos de valor sobre los resultados de su participación a través de los siguientes medios:
|  | Selección múltiple | Código: PCI204 | 323
a) |  | Mensajes de texto
b) |  | Redes sociales
c) |  | Radio, televisión y otros medios audiovisuales
d) |  | Página web
e) |  | Correo electrónico
f) |  | Carteleras, boletines, folletos u otros recursos físicos
g) |  | Reuniones presenciales o virtuales
h) |  | Otro. ¿Cuál?:
i) |  | No se retroalimentó a la ciudadanía y demás grupos de valor
306. Con respecto a los ejercicios de participación realizados por la entidad con sus grupos de valor e interés durante la vigencia 2023 indique:
|  | Selección múltiple numérica | Código: PCI205 | 324
Grupos de valor e interés: ciudadanía, sociedad civil, academia, sector privado, pueblos y comunidades étnicas,
a) | 22 | ¿Cuántos ejercicios de diálogo para la rendición de cuentas realizó la entidad?
b) | 22 | ¿Cuántos de los ejercicios de diálogo para la rendición de cuentas realizados por la entidad, utilizaron medios digitales?
307. Qué tipo de acciones formuló e implementó la entidad en el proceso de rendición de cuentas durante la vigencia evaluada:
|  | Selección múltiple | Código: PCI206 | 325
a) | x | Acciones de información para fortalecer la transparencia
b) | x | Jornadas de diálogo para la evaluación ciudadana de la gestión
c) |  | Acciones de responsabilidad para asumir compromisos de mejora institucional con la ciudadanía
d) | x | Acciones de articulación en nodos en el marco del Sistema Nacional de Rendición de Cuentas
e) | x | Acciones de información, diálogo y responsabilidad para la construcción de paz
f) |  | Ninguna de las anteriores
308. El nivel de satisfacción frente a los espacios de rendición de cuentas de la entidad, como resultado de la medición de la experiencia ciudadana, para la vigencia evaluada fue:
|  | Selección única | Código: PCI207 | 326
Cada entidad puede tener una herramienta propia de medición de la experiencia ciudadana o puede utilizar la
a) |  | 4 - Sobresaliente
b) | x | 3 - Bueno
c) |  | 2 - Aceptable
d) |  | 1 - Insuficiente
e) |  | La entidad no mide la satisfacción de sus grupos de valor
309. ¿Cuáles de los siguientes medios utilizó la entidad, durante la vigencia evaluada, para divulgar la información de los espacios de participación ciudadana y/o rendición de cuentas?
|  | Selección múltiple | Código: PCI208 | 327
a) |  | Mensajes de texto
b) | x | Redes sociales
c) | x | Radio, televisión y otros medios audiovisuales
d) | x | Página web
e) | x | Correo electrónico
f) | x | Carteleras, boletines, folletos u otros recursos físicos
g) |  | Reuniones presenciales o virtuales
h) |  | Otro. ¿Cuál?:
i) |  | Ninguno de los anteriores
310. Seleccione los temas sobre los cuáles la entidad publicó y divulgó información en los espacios de participación ciudadana y/o rendición de cuentas, durante la vigencia evaluada:
|  | Selección múltiple | Código: PCI209 | 328
a) | x | Diagnóstico participativo
b) | x | Formulación participativa de políticas, planes, programas, proyectos y servicios
c) | x | Consulta ciudadana sobre normas, políticas, programas, proyectos o trámites
d) | x | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
e) | x | Colaboración e innovación abierta
f) | x | Rendición de cuentas sobre la gestión institucional, sus resultados, la garantía de derechos, la construcción de paz y el cumplimiento de ODS
g) | x | Rendición de cuentas sobre implementación del acuerdo de paz
h) | x | Control social a la gestión pública
i) | x | Los aspectos que dan cuenta del cumplimiento en gestión documental y administración de archivos
j) | x | Otro. ¿Cuál?:
k) |  | Ninguno de los anteriores
311. Seleccione las acciones de diálogo implementadas por la entidad durante la vigencia evaluada para la rendición de cuentas:
|  | Selección múltiple | Código: PCI210 | 329
a) | x | Foros participativos presenciales o virtuales
b) |  | Ferias de la gestión
c) | x | Audiencias públicas presenciales
d) | x | Audiencias públicas virtuales
e) |  | Observatorios ciudadanos
f) | x | Mesas de diálogo
g) |  | Reuniones zonales
h) |  | Asambleas comunitarias
i) |  | Reuniones presenciales o virtuales
j) |  | Redes sociales
k) | x | Otra. ¿Cuál?:
l) |  | La entidad no implementó acciones de diálogo
312. Las acciones de diálogo presenciales y/o virtuales implementadas por la entidad durante la vigencia evaluada permitieron:
|  | Selección múltiple | Código: PCI211 | 330
a) | x | Generar una evaluación de la gestión pública por parte de los grupos de valor
b) | x | Establecer acuerdos y compromisos con los grupos de valor sobre acciones para mejorar la gestión institucional
c) | x | La participación de diversos representantes de los grupos de valor
d) | x | Rendir cuentas en los nodos del Sistema Nacional de Rendición de Cuentas (SNRdC)
e) | x | Dialogar con grupos motor, veedurías, o representantes pueblos étnicos, espacios comunitarios o de grupos poblacionales con intereses en el acuerdo de paz
f) |  | Ninguna de las anteriores
313. Seleccione los grupos de valor que participaron durante la vigencia evaluada en las acciones de diálogo presenciales y/o virtuales para la rendición de cuentas:
|  | Selección múltiple | Código: PCI212 | 331
a) | x | Academia
b) | x | Sector privado, gremios y empresas
c) | x | Pueblos y comunidades étnicas
d) | x | Población LGBTIQ+
e) | x | Población con discapacidad
f) | x | Firmantes de paz
g) | x | Campesinos
h) | x | Grupos etáreos
i) |  | Veedurías ciudadanas y grupos de control social
j) |  | Organizaciones de la sociedad civil
k) | x | Otro. ¿Cuál?:
314. Para determinar el grado de mejora institucional derivado de la implementación de las acciones de participación ciudadana y/o rendición de cuentas, la entidad:
|  | Selección múltiple | Código: PCI213 | 332
a) | x | Verificó el cumplimiento de las acciones propuestas para la vigencia por cada fase del ciclo de gestión pública
b) | x | Evaluó cada espacio o actividad de participación ciudadana adelantada y rendición de cuentas durante la vigencia
c) | x | Elaboró un informe general que incluye información sobre la evaluación de la estrategia de participación ciudadana y rendición de cuentas implementada por la entidad durante la vigencia
d) | x | Identificó mejoras en procesos, procedimientos y actividades de gestión, derivadas del involucramiento de la ciudadanía y grupos de valor en la gestión
e) | x | Elaboró planes de mejoramiento institucional como resultado de ejercicios de participación ciudadana, rendición de cuentas y control social (veeduría ciudadana)
f) |  | Divulgó a los ciudadanos, usuarios y grupos de interés, los planes de mejora y las acciones adelantadas
g) | x | Otra. ¿Cuál?:
h) |  | Ninguna de las anteriores
315. Para gestionar la mejora continua de la política de participación ciudadana, la entidad:
|  | Selección múltiple | Código: PCI215 | 335
a) |  | Promovió una cultura de gestión de su conocimiento, preservación de la memoria y aprendizaje institucional
b) | x | Identificó y documentó experiencias que generan valor y sirven como referente de buena práctica
c) | x | Difundió los resultados de la documentación y sistematización de las buenas prácticas con sus grupos de valor y usuarios interesados
d) |  | Implementó acciones de mejora institucional como resultado de la documentación y sistematización de lecciones aprendidas
e) |  | Ninguna de las anteriores
316. Especifique el nivel de incidencia de las actividades de participación ciudadana que la entidad promovió en la vigencia:
|  | Selección múltiple | Código: PCI216 | 335
a) | x | A la ciudadanía se le consultó sobre sus temas de interés frente a la misionalidad de la entidad
b) |  | A la ciudadanía se le entregó información de forma proactiva, focalizada en sus intereses y en la atención efectiva de sus peticiones
c) |  | A la ciudadanía se le vinculó para desarrollar un trabajo conjunto con la entidad para producir, crear, desarrollar o proveer los bienes y servicios institucionales (por ejemplo, construir caminos vecinales, prestar servicio de Internet fijo comunitario, madres o padres comunitarios, guarda parques voluntarios, entre otros)
d) |  | La ciudadanía incidió en la formulación de planes, programas, proyectos, servicios y trámites de la entidad
e) |  | La ciudadanía vigiló la gestión pública y sus resultados, así como la como garantía de sus derechos
f) |  | Ninguna de las anteriores