## Plan PTEP
PLAN DE EJECUCIÓN Y MONITOREO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN 2026
OBJETIVO GENERAL | Fortalecer la cultura organizacional basada en la integridad, la transparencia y la ética pública en el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, promoviendo comportamientos responsables en los servidores públicos y contratistas, la prevención de la corrupción y el fortalecimiento de la confianza ciudadana, en coherencia con los principios del buen gobierno, el Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG y los lineamientos del Programa de Transparencia y Ética Pública – PTEP
OBJETIVOS ESPECÍFICOS E INDICADORES | OBJETIVO
Consolidar un modelo de Estado Abierto e íntegro, que articule los pilares de transparencia, participación ciudadana, rendición de cuentas e integridad en el servicio público, garantizando la publicación oportuna, proactiva, clara y comprensible de la información y promoviendo la corresponsabilidad entre la administración distrital y la ciudadanía en la vigilancia de la gestión pública.
Fomentar una cultura de Integridad al interior del Distrito de Medellín, para que todos los servidores públicos y contratistas actúen con apropiación de los valores que hacen parte del Código de Integridad, eviten y gestionen adecuadamente los conflictos de interés y se comprometan a servir al interés público por encima de cualquier beneficio personal o grupal.
Administrar, controlar y mitigar los riesgos de corrupción, lavado de activos, financiación del terrorismo, proliferación de armas de destrucción masiva y demás riesgos institucionales que puedan afectar la integridad pública, mediante la implementación y monitoreo de controles efectivos que prevengan la corrupción y fortalezcan la confianza ciudadana
Promover la participación ciudadana y la rendición de cuentas como prácticas permanentes para el diálogo, deliberación y seguimiento continuo como ejes centrales del relacionamiento entre la administración distrital y los diferentes grupos de valor y grupos de interés, a través de espacios de interacción basados en la corresponsabilidad, la confianza y la transparencia, con el fin de favorecer el ejercicio del control social para la prevención y vigilancia ciudadana, la participación incidente en la toma de decisiones públicas y la rendición de cuentas efectiva.
Promover en la entidad acciones orientadas a ampliar la oferta de trámites en línea e incentivar su uso por parte de la ciudadanía, mediante la aplicación de la metodología de racionalización de trámites priorizados durante cada vigencia, implementando mejoras administrativas, normativas y tecnológicas que eliminen pasos innecesarios, fortalezcan la interacción digital y reduzcan tiempos, costos y requisitos en la gestión ciudadana.
Fortalecer la comunicación, formación y apropiación institucional del Programa de Transparencia y ética Pública, desarrollando estrategias pedagógicas y comunicativas que sensibilicen a los servidores públicos, contratistas y grupos de valor sobre la importancia de la ética, la integridad y la transparencia en la gestión pública, como componentes esenciales del desempeño institucional.
Impulsar la innovación pública y la transformación digital en los procesos institucionales, promoviendo el uso de tecnologías emergentes, datos abiertos y soluciones digitales que mejoren la eficiencia, transparencia y la interacción con la ciudadanía.
Seguimiento plan de ejecución y monitoreo PTEP
Componente Programático | Primer Semestre |  |  | Segundo Semestre
| Actividades Programadas | Actividades Cumplidas | % Cumplimiento actividades | Actividades Programadas | Actividades Cumplidas | % Cumplimiento actividades
1. Administración del riesgo | 17
2. Redes y articulación | 5
3. Cultura de la legalidad y estado abierto | 36
4. Iniciativas adicionales | 26
Total | 84

## 1. Admon Riesgos
PLAN DE EJECUCIÓN Y MONITOREO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN 2026
COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ACCIONES ESTRATÉGICAS | N | Actividades | Meta | Responsable(s) | Instrumentos/Evidencias | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | % de avance | Peso porcentual | Estado de la actividad | Evidencias Seguimiento Semestre 1 | Evidencias Seguimiento Semestre 2
1. Gestión de Riesgos para la Integridad Pública | 1 | Actualizar y socializar las Políticas de Administración de Riesgos de acuerdo con la metodología establecida por la Función Pública. | Documentos actualizados y socializados | Subsecretaría Desarrollo Institucional | Política de Administración de Riesgos publicada y socializada | [12 empty] | 0% | 5.882% | Programada | bar: DIC
| 2 | Identificar y formular el mapa de riesgos de corrupción en cada uno de los procesos | Mapa de Riesgos de corrupción formulado | Subsecretaría Desarrollo Institucional | Mapa de Riesgos de corrupción formulado | [12 empty] | 0% | 5.882% | Programada | bar: MAR
| 3 | Monitorear y revisar periódicamente la gestión de riesgos de corrupción como primera línea de defensa | 1 monitoreo semestral a los riesgos establecidos | Todos los procesos | Acta de Isolución con el monitoreo del mapa de riesgo | [12 empty] | 0% | 5.882% | Programada | bar: JUL
| 4 | Realizar y publicar los monitoreos a la gestión de los riesgos desde la segunda línea de defensa | 1 publicación semestral en el link de transparencia | Subsecretaría Desarrollo Institucional | Publicación en link de transparencia | [12 empty] | 0% | 5.882% | Programada | bar: JUL
| 5 | Socializar y capacitar la metodología de riesgos para su correcta implementación | 1 Socialización de la metodología | Subsecretaría Desarrollo Institucional | Registro de asistencia | [12 empty] | 0% | 5.882% | Programada | bar: OCT
2. Gestión de Riesgos LAFT/FPADM | 1 | Actualizar y socializar la Política y el Manual de Administración de Riesgos de acuerdo con la metodología establecida por la Función Pública. | Documentos actualizados y socializados | Subsecretaría Desarrollo Institucional | Política de Administración de Riesgos Manual de Administración de Riesgos | [12 empty] | 0% | 5.882% | Programada | bar: DIC
| 2 | Identificar y formular el mapa de riesgos de lavado de activos LAFT en los procesos que aplique, teniendo en cuenta los lineamientos metodológicos vigentes | Mapa de Riesgos de Lavado de Activos LAFT formulado | Subsecretaría Desarrollo Institucional | Mapa de Riesgos de Lavado de Activos LAFT formulado | [12 empty] | 0% | 5.882% | Programada | bar: DIC
3. Canales de denuncia | 1 | Mantener disponible a la ciudadanía los canales oficiales de atención para la radicación de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Denuncias por actos de corrupción y su clasificación a las dependencias competentes de dar respuesta de la entidad. | Canales de atención disponibles para radicación de PQRSD 3 canales disponibles | Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía | Sistema de gestión documental Mercurio - Reportes e Informes de PQRSD radicadas en la entidad. | [12 empty] | 0% | 5.882% | Programada | bar: ABR; AGO; DIC
| 2 | En articulación con la Secretaría de Comunicaciones y la Secretaría de Innovación Digital, al igual que con la Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía, producir un video de sensibilización sobre la prevención y lucha contra la corrupción en el Distrito, e incorporarlo en los procesos de inducción de servidores públicos y contratistas del Distrito de Medellín | Diseñar, producir e implementar un (1) video institucional de sensibilización sobre la lucha contra la corrupción, con el fin de que desde la Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía se incorpore en los procesos de inducción dirigidos a servidores públicos y contratistas del Distrito de Medellín. | Secretaría de Gobierno y Gestión del Gabinete | Formatos.mp4, contentivos de los contenidos de sensibilización sobre la prevención y lucha contra la corrupcion. | [12 empty] | 0% | 5.882% | Programada | bar: NOV
4. Debida diligencia | 1 | Incluir en los lineamientos precontractuales lo referente a la implementación de la Resolución 000164/21, respecto a registros de beneficiarios finales. | Documento precontractual actualizado con el requerimiento de la Resolución 000164/21. | Secretaría de Suministro - Subsecretaría de Selección de Proveedores | Documento precontractual actualizado con el requerimiento de beneficiarios finales | [12 empty] | 0% | 5.882% | Programada | bar: MAR
| 2 | Incorporar en el cronograma de trabajo de los programas de capacitación de: Escuela de Compras Públicas Transparentes, Escuela de Proveedores, Entrenamiento en Supervisión, el tema de debida diligencia. | Cronogramas de capacitación actualizadas con el componente de debida diligencia. | Secretaría de Suministro - Subsecretaría de Selección de Proveedores | Cronogramas de capacitación actualizadas con el componente de debida diligencia. | [12 empty] | 0% | 5.882% | Programada | bar: MAR
| 3 | Incluir en los lineamientos precontractuales lo referente declaración de no participación en actividades LA/FT/FPADM. | Documento precontractual actualizado con el requerimiento LA/FT/FPADM. | Secretaría de Suministro - Subsecretaría de Selección de Proveedores | Documento precontractual actualizado con el requerimiento LA/FT/FPADM. | [12 empty] | 0% | 5.882% | Programada | bar: MAR
| 4 | Informar mediante oficio a ordenadores del gasto y demás responsables de los procesos de contratación la implementación de la debida diligencia en el Distrito de Medellín. | 100% de los Oficios dirigido a los 27 procesos | Secretaria de Suministros y Servicios | Oficio dirigido a los ordenadores de gasto y demás responsables, la implementación de la Debida Diligencia en los procesos del Distrito. | [12 empty] | 0% | 5.882% | Programada | bar: MAR
| 5 | Revisión del cumplimiento de requisitos durante el ingreso de los servidores públicos del Distrito de Medellín. | Revisión del 100% de los requisitos de todos los servidores públicos vinculados | Secretaria de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía | Instructivo para la posesión - servidor nuevo Cód. IN-GETH-286 | [12 empty] | 0% | 5.882% | Programada | bar: JUN; DIC
| 6 | Seguimiento y actualización anual, de las declaraciones de bienes, renta y el registro de los conflictos de interés de las personas expuestas políticamente (ley 2013 de 2019) | Monitoreo semestral de la actualización de las declaraciones de bienes, renta y el registro de conflictos de interés de las personas obligadas por la Ley 2013 de 2019 | Secretaria de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía | Matriz de seguimiento | [12 empty] | 0% | 5.882% | Programada | bar: JUN; DIC
| 7 | Revisar el Modelo Camel e incorporar los ajustes pertinentes | Informe de seguimiento del modelo CAMEL. Dcumento ajustado | Secretaría de Hacienda | Modelo Camel actualizado | [12 empty] | 0% | 5.882% | Programada | bar: AGO
| 8 | Implementación de herramientas de seguridad en las transacciones bancarias | Cambio de 8 equipos de cómputo de los que tienen acceso a la banca. | Secretaría de Hacienda | Equipos de cómputo instalados | [12 empty] | 0% | 5.882% | Programada | bar: DIC
Avance componente Administración de Riesgos | [17 empty] | 0% | 100%
Actividades programadas |  | 17 | Actividades Cumplidas |  | 0

## 2. Redes y articulación
PLAN DE EJECUCIÓN Y MONITOREO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN 2026
COMPONENTE REDES Y ARTICULACIÓN
ACCIONES ESTRATÉGICAS | N | Actividades | Meta | Responsable(s) | Instrumentos/Evidencias | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | % de avance | Peso porcentual | Estado de la actividad | Evidencias Seguimiento Semestre 1 | Evidencias Seguimiento Semestre 2
1. Redes Internas | 1 | Construir el inventario de las diferentes instancias formales de coordinación, comités, mesas y demás espacios relacionados con integridad y gestión institucional | Inventario de redes internas | Subsecretaria de Desarrollo Institucional | Inventario de redes internas | [12 empty] | 0% | 20% | Programada | bar: NOV
| 2 | Brindar acompañamiento por medio de una capacitación anual dirigida a las dependencias del Distrito, orientada a sensibilizar y fortalecer las capacidades institucionales en torno a la importancia de la implementación y apropiación de modelos de prevención, detección y lucha contra la corrupción en el Distrito. | Realizar una (1) capacitación anual dirigida a las dependencias del Distrito, orientada a fortalecer la articulación institucional que permita alcanzar una cultura de integridad y legalidad, al igual que la necesidad de promover la implementación de modelos de prevención y lucha contra la corrupción en el Distrito | Secretaría de Gobierno y Gestión del Gabinete | Acta de reunión y asistencia. | [12 empty] | 0% | 20% | Programada | bar: NOV
2. Redes Externas | 1 | Identificar las diferentes instancias de coordinación interinstitucional, mesas, comités y, en general, redes en las que, por mandato de la ley o decisiones autónomas, la entidad u organización participa y elaborar el inventario de redes o mapa de redes externas | Documento consolidado de inventario con la identificación y elaboración del mapa de redes externas | Secretaría Privada en apoyo y coordinación con las 27 dependencias del Distrito | Listado, informe de avances, inventario, elaboración de mapa de redes externas | [12 empty] | 0% | 20% | Programada | bar: MAY
| 2 | Generación de contenido educativo en temas relacionados con el PTEP para los grupos de interés y/o entidades del Conglomerado Público de Medellín y divulgación | Se realizará una actividad al semestre, podrán ser capacitaciones, envío de boletines, newsletters, cartillas, infografías o espacios de socialización de información. Y se dejará un soporte documental de la misma | Secretaría Privada | Documentos elaborados e informes de avances, actas de reuniones, listados de asistencia | [12 empty] | 0% | 20% | Programada | bar: MAR; OCT
| 3 | Transmisión de información del PTEP a través de la plataforma del Conglomerado Público de Medellín o correos electrónicos | envío de información asociada al PTEP 1 vez al año para las entidades que conforman el Conglomerado Público de Medellín | Secretaría Privada | Documentos enviados, informe de avances, listado de entidades a las que se les envía la información o soportes que genere la plataforma | [12 empty] | 0% | 20% | Programada | bar: SEP
Avance componente Redes y Articulación | [17 empty] | 0% | 100%
Actividades programadas |  | 5 | Actividades Cumplidas |  | 0

## 3.Estado Abierto.
PLAN DE EJECUCIÓN Y MONITOREO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN 2026
COMPONENTE ESTADO ABIERTO
ACCIONES ESTRATÉGICAS | N | Actividades |  | Meta | Responsable(s) | Instrumentos/Evidencias | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | % de avance | Peso porcentual | Estado de la actividad | Evidencias Seguimiento Semestre 1 | Evidencias Seguimiento Semestre 2
1. Acceso a la Información Pública y Transparente | 1 | Transparencia activa | Liderar la definición y formalización del instrumento asociado a la publicación de información mínima obligatoria y aplicación del principio de proactividad en el Distrito de Medellín | Lineamientos de publicación definidos al 100% | Departamento Administrativo de Planeación Todas las dependencias | Documento definido con los lineamientos debidamente aprobados por la instancia correspondiente | [12 empty] | 0% | 2.778% | Programada | bar: AGO
| 2 |  | Realizar revisión al total de las publicaciones de los menús asociados a la normatividad de Transparencia preparatorio para la Autoevaluación de Índice de Transparencia y Acceso a la Información - ITA | Revisión del 100% de las publicaciones en los menús de Transparencia, Participa y Servicio a la Ciudadanía | Departamento Administrativo de Planeación | Informe con resultados de la revsisión total realizada y Excel con el detalle de los resultados. | [12 empty] | 0% | 2.778% | Programada | bar: ABR
| 3 |  | Reportar las inconsistencias detectadas en la revisión total, a los responsables de las publicaciones en los menús aosciados a la normatividad de transparencia y hacer seguimiento a su corrección | Realizar un informe general del estado de los menús asociados a la normatividad de transparencia y corrección del 100% de las inconsistencias detectadas antes de la autoevaluación del ITA | Departamento Administrativo de Planeación Dependencias con inconsistencias detectadas | Oficio enviado a Dependencias con información de Resultados. Correos o feedback con Dependencias. Oficios de respuesta de las mismas, una vez subsanadas el 100% de las inconsistencias. Menús con correcciones. | [12 empty] | 0% | 2.778% | Programada | bar: MAY
| 4 |  | Realizar revisiones aleatorias (parciales) con corte a junio y a septiembre de 2026 a los menús asociados a la normatividad de transparencia | 2 informes de revision aleatoria de los menús asociados a la normatividad de transparencia y el 100% de correcciones a la inconsistencias detectadas | Departamento Administrativo de Planeación Dependencias con inconsistencias detectadas | Informe con resultados de las revisiones parciales realizadas y Excel con el detalle de los resultados. | [12 empty] | 0% | 2.778% | Programada | bar: JUL; NOV
| 5 |  | Reportar las inconsistencias detectadas en las revisiones parciales, a los responsables de las publicaciones en los menús aosciados a la normatividad de transparencia y hacer seguimiento a su corrección | Realizar un informe general del estado de los menús asociados a la normatividad de transparencia y corrección del 100% de las inconsistencias detectadas antes de la autoevaluación del ITA | Departamento Administrativo de Planeación Dependencias con inconsistencias detectadas | Oficio enviado a Dependencias con información de Resultados. Correos o feedback con Dependencias. Oficios de respuesta de las mismas, una vez subsanadas el 100% de las inconsistencias. Menús con correcciones. | [12 empty] | 0% | 2.778% | Programada | bar: AGO; DIC
| 6 |  | Realizar la autoevaluación del Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública - ITA correspondiente al 2026 | Conservar o incrementar los resultados frente a la vigencia 2025 | Departamento Administrativo de Planeación Dependencias con publicaciones en losmenús asociados a la normatividad de transparencia Secretaría de Evaluación y Control | Resultado de la autoevaluación y de la auditoria a la misma, expedida por la Procuraduría General de la Nación | [12 empty] | 0% | 2.778% | Programada | bar: SEP
| 7 |  | Realizar informe sobre los resultados de las encuestas para usuarios existentes en los menús asociados a la normatividad de transparencia | 2 informes semestrales sobre los resultados de las encuestas diligenciadas por los usuarios de los menús de transparencia | Departamento Administrativo de Planeación Dependencias que deben atender solicitudes de mejoramiento | Base de datos con los resultados de las encuestas diligenciadas Informe sobre las encuestas diligenciadas | [12 empty] | 0% | 2.778% | Programada | bar: MAY; DIC
| 8 | Transparencia pasiva | Atender de manera oportuna y conforme a los criterios de calidad establecidos por la Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía, las PQRS sobre acceso a la información presentadas a la entidad. | Atender mínimo el 90% de las peticiones asociadas al acceso a la información con los criterios de calidad establecidos por la Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía 4 informes trimestrales de la Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía, sobre acceso a la información. | Todas las dependencias que deban atender las solicitudes asociadas al acceso a la información Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía | Informes trimestrales de la Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía | [12 empty] | 0% | 2.778% | Programada | bar: MAY; AGO; NOV
| 9 |  | Conformar mesas de trabajo con las Secretarías de Comunicaciones y Servicio a la Ciudadanía para analizar los resultados trimestrales del acceso a la información y mejoramiento de los menús asociados a la normatividad de transparencia | Realizar al menos 4 reuniones en las mesas de trabajo conformadas para analizar los resultados de los informes trimestrales sobre peticiones para el acceso la información | Departamento Administrativo de Planeación Secretaría de Comunicaciones Secretaría de Gestión Humana y Sevicio a la Ciudadanía | Acta de las reuniones y sus listados de asistencia | [12 empty] | 0% | 2.778% | Programada | bar: JUN; SEP; DIC
| 10 | Instrumentos de Gestión de la Información | Evaluar los instrumentos de gestión de la información vigentes, para determinar posibles mejoras en la actualización de 2026 | Evaluar el 100% de los instrumentos de gestión de la información del año 2025 | Departamento Administrativo de Planeación | Informe con los resultados de la revisión realizada a los instrumentos de gestión de la información del año 2025 | [12 empty] | 0% | 2.778% | Programada | bar: MAY
| 11 |  | Definir y socializar la metodología para la actualización de los instrumentos de gestión de la información 2026 | Definición de la metodología para la actualización de los instrumentos de gestión de la información 2026 | Departamento Administrativo de Planeación | Documento con la metodología definida y listados de asistencia y presentaciones para su socialización | [12 empty] | 0% | 2.778% | Programada | bar: JUN
| 12 |  | Diligenciar y remitir los instrumentos definidos para la actualización de los instrumentos de gestión de la información 2026 | Instrumentos remitidos por el 100% de las dependencias del Distrito de Medellín | Departamento Administrativo de Planeación Todas las dependencias | Oficios remitidos a la dependencias y oficios de respuesta de las mismas Instrumentos definidos para la actualización de los instrumentos de gestión de la información debidamente diligenciados | [12 empty] | 0% | 2.778% | Programada | bar: SEP
| 13 |  | Revisar, gestionar la corrección de posibles inconsistencias y consolidar los instrumentos de gestión de la información del 2026 | Instrumentos de gestión de la información 100% consolidados | Departamento Administrativo de Planeación Todas las dependencias | Instrumentos de Gestión de la Información actualizados | [12 empty] | 0% | 2.778% | Programada | bar: DIC
| 14 |  | Gestionar la expedición del acto administrativo que actualice los instrumentos de gestión de la información y su debida publicación en los términos definidos por la normatividad que los rige | Acto administrativo expedido y firmado con la oportunidad debida, antes de Diciembre 31 de cada Vigencia. | Secretaría General Secretaría Privada Departamento Administrativo de Planeación | Acto administrativo que actualiza los instrumentos de gestión de la información debidamente expedido y publicado, antes de Diciembre 31 de cada Vigencia | [12 empty] | 0% | 2.778% | Programada | bar: DIC
| 15 | Accesibilidad | Conformar mesas de trabajo con las dependencias responsables de la accesibilidad web y física para monitorear el cumplimiento de las metas existentes en el Distrito de Medellín al respecto para el año 2026 | Realizar al menos tres reuniones en el año para analizar el cumplimiento de las metas que se tienen en el año 2026 en materia de accesibilidad web y física en el Distrito de Medellín | Dependencias responsables de la accesibilidad web y física Departamento adminsitrativo de Planeación | Acta de las reuniones y sus listados de asistencia | [12 empty] | 0% | 2.778% | Programada | bar: MAY; AGO; NOV
2. Integridad Pública y Cultura de la Legalidad | 1 | Estrategia de Comunicación (Promoción, difusión, sensibilización del Código de Integridad del Distrito de Medellín y sus valores orientadores) |  | 20 acciones de promoción, difusión, socialización y sensibilización del Código de Integridad y sus valores orientadores | Equipo de Formación y Capacitación - Subsecretaría de Gestión Humana | Página web, boletín al día, piezas gráficas realizadas y publicadas, videos entre otros | [12 empty] | 0% | 2.778% | Programada | bar: MAR to DIC
| 2 | Incluir en la agenda del programa de socialización organizacional (inducción y reinducción) el código de integridad del Distrito de Medellín para la promoción e interiorización de los 6 valores orientadores de la entidad y la gestión del conflicto de interés. |  | 10 acciones de socialización organizacional para la promoción e interiorización de los 6 valores de la entidad. | Equipo de Formación y Capacitación - Subsecretaría de Gestión Humana | Convocatorias, boletines al día, agenda, presentación, registros de asistencia y registros fotográficos | [12 empty] | 0% | 2.778% | Programada | bar: MAR to NOV
| 3 | Realizar promoción y acompañamiento al curso virtual de integridad transparencia y lucha contra la corrupción de la plataforma EVA Función Pública. |  | 12 acciones de acompañamiento, promoción y seguimiento al curso virtual de integridad transparencia y lucha contra la corrupción. | Equipo de Formación y Capacitación - Subsecretaría de Gestión Humana | Convocatorias, boletines al día, registros de asistencia, presentaciones y reportes. | [12 empty] | 0% | 2.778% | Programada | bar: MAR to NOV
| 4 | Articular la promoción del Código de Integridad del Distrito de Medellín con las actividades a realizar en el Marco del día del Servidor Público. |  | 2 actividades de promoción del Código de Integridad articuladas con la celebración del día del Servidor Público. | Equipo de Formación y Capacitación - Subsecretaría de Gestión Humana | Boletín al día, registros de asistencia, registros fotográficos, bitácora, eventos. | [12 empty] | 0% | 2.778% | Programada | bar: MAY to JUN
| 5 | Realizar visitas a sedes externas para la promoción del Código de Integridad y sus valores orientadores |  | 20 Recorridos por sedes externas del CAD para la promoción del Código de Integridad y sus valores orientadores | Equipo de Formación y Capacitación - Subsecretaría de Gestión Humana | Asistencias y registros fotográficos | [12 empty] | 0% | 2.778% | Programada | bar: MAY to DIC
| 6 | Aplicar el test de percepción diseñado por el Departamento Administrativo de la Función Pública, con el fin de realizar una medición periódica de la implementación del Código 2025. |  | Medir los avances en la apropiación e impacto del Código de Integridad en la entidad | Equipo de Formación y Capacitación - Subsecretaría de Gestión Humana | Informe | [12 empty] | 0% | 2.778% | Programada | bar: NOV to DIC
3. Diálogo y Corresponsabilidad | 1 | Conformar y capacitar el equipo líder de la Estrategia de Rendición de Cuentas Distrital 2026. |  | Un (1) equipo líder conformado y capacitado que articule la Estrategia de Rendición de Cuentas 2026 en la Administración Distrital. | Departamento Administrativo de Planeación - Subdirección de Prospectiva Información y Evaluación Estratégica. | Acta de conformación del equipo líder de la Estrategia de Rendición de Cuentas donde registre su conformación y capacitación frente a la rendición de cuentas y su rol en este procedimiento. | [12 empty] | 0% | 2.778% | Programada | bar: MAR
| 2 | Formular y socializar la Estrategia de Rendición de Cuentas 2026 para la Alcaldía de Medellín. |  | Una (1) estrategia de rendición de cuentas distrital 2026 formulada. | Departamento Administrativo de Planeación - Subdirección de Prospectiva Información y Evaluación Estratégica. | Documento con la Estrategia de Rendición de Cuentas Distrital 2026 formulada. | [12 empty] | 0% | 2.778% | Programada | bar: ABR
| 3 | Definir un plan de acción para orientar la implementación de la Estrategia de Rendición de Cuentas Distrital 2026. |  | Un (1) plan de acción de la Estrategia de Rendición de Cuentas Distrital 2026 definido. | Departamento Administrativo de Planeación - Subdirección de Prospectiva Información y Evaluación Estratégica. | Matriz del plan de acción de la Estrategia de Rendición de Cuentas Distrital 2026 con actividades, evidencias, responsables y cronograma definidos. | [12 empty] | 0% | 2.778% | Programada | bar: MAY
| 4 | Elaborar los lineamientos comunicacionales que orienten el proceso de preparación y difusión de la información institucional para los grupos de valor e interés de la rendición de cuentas. |  | Un (1) lineamiento comunicacional elaborado para orientar la preparación y difusión de la información asociada a la rendición de cuentas distrital. | Secretaría de Comunicaciones | Documento con el lineamiento comunicacional y estrategias elaborado para el desarrollo de la Estrategia de Rendición de Cuentas Distrital 2026. | [12 empty] | 0% | 2.778% | Programada | bar: MAY
| 5 | Preparar y publicar el informe de gestión del Plan de Desarrollo Distrital para la rendición de cuentas. |  | Dos (2) informes de gestión del Plan de Desarrollo Distrital elaborados y publicados (uno con el cierre de vigencia 2025, y otro con el cierre proyectado 2026). | Departamento Administrativo de Planeación - Subdirección de Prospectiva Información y Evaluación Estratégica. | Documentos informe con el seguimiento a la gestión del Plan de Desarrollo Distrital elaborados | [12 empty] | 0% | 2.778% | Programada | bar: MAR; NOV
| 6 | Preparar y publicar los informes de seguimiento al Plan de Desarrollo Distrital, a través del seguimiento al Plan Indicativo y el Plan de Acción. |  | Tres (3) publicaciones con el seguimiento al Plan de Desarrollo Distrital (Plan indicativo y Plan de acción) | Departamento Administrativo de Planeación - Subdirección de Prospectiva Información y Evaluación Estratégica. | Informes seguimiento al Plan de Desarrollo Distrital (Plan indicativo y Plan de acción) elaborados y publicados | [12 empty] | 0% | 2.778% | Programada | bar: MAR; AGO; OCT
| 7 | Publicar el Informe de Seguimiento al Plan Ordenamiento Territorial- POT |  | un (1) informe de seguimiento al POT realizado | Departamento Administrativo de Planeación - Subdirección de Prospectiva Información y Evaluación Estratégica. | Informe de seguimiento al POT publicado | [12 empty] | 0% | 2.778% | Programada | bar: MAR
| 8 | Gestionar estrategias que propicien la comunicación e interacción para conocer la opinión, comentarios y preguntas de los grupos de valor e interés de la rendición de cuentas, sobre este proceso. |  | Canales de comunicación habilitados para que la ciudadanía participe en etapas de la Estrategia de Rendición de Cuentas Distrital 2026. | Secretaría de Comunicaciones. Departamento Adm de Planeación - Subdirección de Prospectiva Información y Evaluación Estratégica. | Canales creados y habilitados para la participación ciudadana, según definición de la Estrategia de Rendición de Cuentas Distrital 2026. | [12 empty] | 0% | 2.778% | Programada | bar: ABR; NOV
| 9 | Incentivar la cultura de la rendición de cuentas, la convocatoria y participación ciudadana, a través de piezas pedagógicas e informativas. |  | Piezas comunicacionales pedagógicas e informativas sobre la Estrategia de Rendición de Cuentas Distrital 2026 y sus eventos. | Secretaría de Comunicaciones | Piezas comunicacionales divulgadas con contenido pedagógico e informativo sobre la Estrategia de Rendición de Cuentas Distrital 2026. | [12 empty] | 0% | 2.778% | Programada | bar: JUN; NOV
| 10 | Realizar eventos de diálogo -rendición de cuentas- con grupos de valor e interés. |  | Eventos de diálogo -rendición de cuentas- realizados, según definición de la Estrategia de Rendición de Cuentas Distrital 2026. | Secretaría de Comunicaciones Departamento Administrativo de Planeación - Subdirección de Prospectiva Información y Evaluación Estratégica. | Eventos de diálogo -rendición de cuentas- convocados y realizados. | [12 empty] | 0% | 2.778% | Programada | bar: DIC
| 11 | Realizar nota de prensa relacionada con la Rendición Pública de Cuentas. |  | Una (1) nota de prensa sobre la rendición de cuentas. | Secretaría de Comunicaciones | Nota de prensa sobre la rendición pública de cuentas. | [12 empty] | 0% | 2.778% | Programada | bar: DIC
| 12 | Brindar respuesta a las preguntas ciudadanas que surjan en los eventos de diálogo de la rendición pública de cuentas. |  | Respuestas generadas, según preguntas que surjan en los eventos de diálogo de la rendición pública de cuentas. | Departamento Administrativo de Planeación - Subdirección de Prospectiva Información y Evaluación Estratégica. | Matriz de preguntas ciudadanas y respuestas brindadas. | [12 empty] | 0% | 2.778% | Programada | bar: DIC
| 13 | Evaluar la implementación de la Estrategia de Rendición de Cuentas Distrital 2026. |  | Un (1) reporte sobre el cumplimiento de actividades de la Estrategia de Rendición de Cuentas Distrital 2026 y la evaluación-satisfacción de las y los asistentes a los eventos de diálogo -rendición de cuentas-. | Departamento Administrativo de Planeación - Subdirección de Prospectiva Información y Evaluación Estratégica. | Documento con el balance de la implementación de la Estrategia de Rendición de Cuentas Distrital 2026 y la evaluación-satisfacción ciudadana. | [12 empty] | 0% | 2.778% | Programada | bar: DIC
| 14 | Realizar encuentros pedagógicos dirigidos a Diferentes grupos de valor para promover la comprensión sobre el control social, la gestión transparente y la rendición de cuentas. |  | 21 encuentros pedagógicos (1 por cada comuna y corregimiento) | Equipo de Control Social a la Gestión Pública Subsecretaría de Formación y Participación Ciudadana Secretaría de Participación Ciudadana | Listados de asistencia. Registro fotográfico o audiovisual. Actas de los encuentros. | [12 empty] | 0% | 2.778% | Programada | bar: ABR to NOV
| 15 | Brindar acompañamiento técnico permanente a organizaciones sociales, veedurías y grupos de valor para el diseño, ejecución y seguimiento de ejercicios de control social a la gestión pública y rendición social de cuentas. |  | 375 Organizaciones fortalecidas y acompañadas en el diseño, ejecución y seguimiento de sus planes de control social y rendición de cuentas. | Equipo de Control Social a la Gestión Pública Subsecretaría de Formación y Participación Ciudadana Secretaría de Participación Ciudadana | Listados de asistencia. Registro fotográfico o audiovisual. Actas de los encuentros. Informe sobre planes acompañados | [12 empty] | 0% | 2.778% | Programada | bar: JUL to NOV
Avance componente Estado Abierto | [18 empty] | 0% | 100%
Actividades programadas |  | 36 |  | Actividades Cumplidas |  | 0
Note on O10: Esta revisión se hace simepre y cuando la autoevaluación del ITA no sea en julio. En caso contrario no se haría
Note on Q12: La Procuraduría no tiene un mes específico para hacer la autoevaluación del ITA; lo establecido es que se realiza durante el segundo semeste del año y por ese motivo se colocó septiembre como el mes promedio en que se podría realizar.

## 4.Iniciativas adicionales
PLAN DE EJECUCIÓN Y MONITOREO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN 2026
COMPONENTE ESTADO ABIERTO
ACCIONES ESTRATÉGICAS | N | Actividades | Meta | Responsable(s) | Instrumentos/Evidencias | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | % de avance | Peso porcentual | Estado de la actividad | Evidencias Seguimiento Semestre 1 | Evidencias Seguimiento Semestre 2
1. Racionalización de Trámites | 1 | Priorizar trámites a intervenir conforme a los criterios definidos por la entidad y de acuerdo al inventario de trámites inscritos en el SUIT. | 15% del inventario de trámites actuales de la entidad | Profesional Universitario Servicio a la Ciudadanía Enlaces dependencias | Archivo en PDF, exporte del SUIT | [12 empty] | 0% | 3.846% | Programada | bar: MAR
| 2 | Aplicar la metodología de racionalización de los trámites priorizados por la entidad durante la vigencia. | 30% de los trámites priorizados | Profesional Universitario Servicio a la Ciudadanía | Archivo en PDF, exporte del SUIT | [12 empty] | 0% | 3.846% | Programada | bar: DIC
| 3 | Publicar la estrategia de racionalización definitiva en la página web de la Alcaldía | una (1) estrategia publicada anual | Profesional Universitario y /o Auxiliar de Servicio a la Ciudadanía | Archivo en PDF, exporte del SUIT | [12 empty] | 0% | 3.846% | Programada | bar: MAR
| 4 | Realizar seguimiento a las publicaciones de los trámites que se ofertan de manera virtual por parte de las dependencias con trámites a cargo con el propósito de garantizar la efectividad en el aumento de las solicitudes en línea. | un (1) seguimiento anual | Profesional Universitario y /o Auxiliar de Servicio a la Ciudadanía | Archivo en PDF, exporte del SUIT | [12 empty] | 0% | 3.846% | Programada | bar: DIC
2.Relación Estado-Ciudadanía | 1 | Socializar a nivel directivo, profesional, técnico y asistencial los diferentes temas, indicadores y resultados del sistema de Servicio a la Ciudadanía. | Una (1) socialización anual | Profesional Universitario Servicio a la Ciudadanía Equipo de atención de canales | Informes de Socialización con temas de Servicio a la ciudadanía realizados con las Dependencias de la entidad | [12 empty] | 0% | 3.846% | Programada | bar: DIC
| 2 | Publicar información de la oferta institucional de la entidad a través de canales y medios de comunicación oficiales disponibles del Distrito | veinticinco (25) publicaciones anuales | Profesional Universitario Servicio a la Ciudadanía | Publicaciones de portafolio de trámites y Servicios y oferta institucional por redes y canales de atención a la Ciudadanía. | [12 empty] | 0% | 3.846% | Programada | bar: DIC
| 3 | Generar presencia de la Administración Distrital en el territorio (Ferias de Servicio) | Participación en veinte (20) ferias de servicio | Equipo atención de canales de la Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía | fotografías, representaciones, contenidos, asistencias, reportes o participación en evento territorial | [12 empty] | 0% | 3.846% | Programada | bar: DIC
| 4 | Crear laboratorios de ideación en temas de servicio a la Ciudadanía | Un (1) laboratorio en el año | Equipo atención de canales de la Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía | fotografías, representaciones, contenidos, asistencias, reportes o participación en evento territorial | [12 empty] | 0% | 3.846% | Programada | bar: JUN
| 5 | Capacitar al personal de atención a la ciudadanía en temas de atención a población diferencial. | Dos (2) veces en el año | Equipo atención de canales de la Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía | Actas de capacitaciones, asistencia, presentación, y fotografías, evidencias gráficas | [12 empty] | 0% | 3.846% | Programada | bar: JUN
| 6 | Realizar intercambio de experiencias en temas Servicio a la Ciudadanía | Una (1) vez en el año | Profesionales Universitarios equipo atención de canales de la Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía | Actas de capacitaciones, asistencia, presentación, y fotografías, evidencias gráficas | [12 empty] | 0% | 3.846% | Programada | bar: JUN
| 7 | Realizar capacitaciones en temas de servicio a la ciudadanía a los servidores responsables de la atención de trámites, PQRSD, canales de atención y medición de la Satisfacción | veinte (20) capacitaciones anuales | Profesionales Universitarios equipo atención de canales de la Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía | Actas de capacitaciones, asistencia, presentación, y fotografías, evidencias gráficas | [12 empty] | 0% | 3.846% | Programada | bar: NOV
| 8 | Realizar cliente oculto en los canales oficiales de atención, administrados por la Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía. | Dos (2) clientes ocultos realizados en el año | Equipo atención de canales de la Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía | Informe de cliente oculto, asistencia de la socialización | [12 empty] | 0% | 3.846% | Programada | bar: JUN; NOV
| 9 | Socializar a través del canal virtual el consolidado de PQRSD radicadas al Distrito de Medellín con informe de gestión | Dos (2) veces en el año | Profesional Universitario Servicio a la Ciudadanía | Link del consolidado de PQRSD con informe de gestión publicado a través del canal virtual | [12 empty] | 0% | 3.846% | Programada | bar: JUL; DIC
| 10 | Realizar informe de oportunidades de mejora. | Dos (2) veces en el año | Profesional Universitario de apoyo al componente gestión de PQRSD Servicio a la Ciudadanía | informes de oportunidades de mejora radicados y enviados a las dependencias | [12 empty] | 0% | 3.846% | Programada | bar: JUL; DIC
| 11 | Realizar y socializar el informe de salidas no conformes de la entidad | Dos (2) veces en el año | Profesional Universitario a cargo de la medición de la satisfacción Servicio a la Ciudadanía | informes con la consolidación de las salidas no conformes reportadas por las dependencias | [12 empty] | 0% | 3.846% | Programada | bar: MAR; OCT
| 12 | Socializar la medición de la experiencia ciudadana y la caracterización de la ciudadanía. | una (1) vez al año | Profesional Universitario a cargo de la medición de la satisfacción Servicio a la Ciudadanía | Informes de medición de la experiencia ciudadana socializados con las dependencias | [12 empty] | 0% | 3.846% | Programada | bar: DIC
3. Contratación | 1 | Realizar la Feria de la Transparencia en la Contratación | Realizar una (1) Feria de la Transparencia en la Contratación en el año. | Secretaría de Suministros y Servicios, coordina: Subsecretaría de Planeación y Evaluación apoyan: Subsecretaría de Selección y Gestión de Proveedores, Subsecretaría de Ejecución de la Contratación. | Feria de la Transparencia en la Contratación realizada | [12 empty] | 0% | 3.846% | Programada | bar: DIC
| 2 | Definir y ejecutar el plan de comunicaciones de la secretaría de suministros, fortaleciendo y promoviendo la comunicación con las partes interesadas | Ejecutar el 100% de las actividades establecidas en el Plan de Comunicaciones | Secretaría de Suministros y Servicios, coordina: Despacho apoyan: las demás Subsecretarías. | Plan de comunicaciones ejecutado | [12 empty] | 0% | 3.846% | Programada | bar: JUN; DIC
| 3 | Ejecutar el Programa de Gestión del Conocimiento en el Proceso de Gestión de Compras Públicas Transparentes | Realizar capacitaciones en cuatro (4) temáticas dirigidas a los gestores del proceso | Secretaría de Suministros y Servicios, coordinan: las demás Subsecretarías y la Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía | Capacitaciones realizadas en las temáticas planeadas | [12 empty] | 0% | 3.846% | Programada | bar: JUN; DIC
| 4 | Ejecutar el plan de capacitación de la escuela proveedores (actuales y potenciales). | Realizar dieciséis (16) sesiones de Escuela de Proveedores: Actuales proveedores y potenciales proveedores | Secretaría de Suministros y Servicios, coordina: Subsecretaría de Selección y Gestión de Proveedores y Subsecretaría de Planeación y Evaluación | * 16 sesiones de escuela de proveedores realizadas | [12 empty] | 0% | 3.846% | Programada | bar: JUN; DIC
| 5 | Categorizar los proveedores | Categorizar los proveedores (500) | Secretaría de Suministros y Servicios, coordina: Subsecretaría de Selección y Gestión de Proveedores y Subsecretaría de Planeación y Evaluación | * Base de datos por categoría de proveedores | [12 empty] | 0% | 3.846% | Programada | bar: JUN; DIC
| 6 | Actualizar las políticas de operación para fortalecer el Proceso de Gestión de Compras Públicas Transparentes | Actualizar el 100% de las políticas de operación del proceso que se requieran | Secretaría de Suministros y Servicios, coordina: Subsecretaría de Planeación y Evaluación apoyan: las demás Subsecretarías | Políticas de operación actualizadas | [12 empty] | 0% | 3.846% | Programada | bar: JUN; DIC
| 7 | Elaborar y Consolidar el Plan Anual de Adquisiciones en articulación con las demás dependencias del nivel central | Elaborar la versión 0 del Plan Anual de Adquisiciones | Secretaría de Suministros y Servicios, coordina: Subsecretaría de Planeación y Evaluación apoyan: las demás Subsecretarías, Secretarías, Departamentos Administrativos, Gerencias y Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo | Plan Anual de Adquisiciones versión 0 aprobado y publicado | [12 empty] | 0% | 3.846% | Programada | bar: DIC
| 8 | Realizar encuesta de satisfacción a las partes interesadas (proveedores y supervisores) | Realizar dos (2) encuestas de satisfacción a las partes interesadas | Secretaría de Suministros y Servicios, coordina: Subsecretaría de Selección y Gestión de Proveedores (encuesta a proveedores) y Subsecretaría de Ejecución de la Contratación (encuesta a supervisores) | Encuestas de satisfacción realizadas a las partes interesadas | [12 empty] | 0% | 3.846% | Programada | bar: JUN; DIC
4. Participación Ciudadana en la Gestión Pública | 1 | Gestionar la consolidación de alianzas para promover la participación y el fortalecimiento de la democracia | 11 | Unidad de Desarrollo e Innovación para la Participación | Actas de reunión | [12 empty] | 0% | 3.846% | Programada | bar: ABR to NOV
| 2 | Diseñar, implementar y divulgar estrategias de promoción de innovación social , colaboración e innovación abierta | 10 | Unidad de Desarrollo e Innovación para la Participación | Actas de reunión, bitácoras metodológicas, videos (pitch) | [12 empty] | 0% | 3.846% | Programada | bar: JUL to NOV
Avance componente Iniciativas Adicionales | [17 empty] | 0% | 100%
Actividades programadas |  | 26 | Actividades Cumplidas |  | 0