## PA PEM
PLAN DE ACCIÓN FORMULACIÓN PLAN ESTADÍSTICO MUNICIPAL -PEM-
LINEA ESTRATÉGICA 1: Fortalecimiento de la producción de información estadística
OBJETIVO ESTRATÉGICO | ACCIÓN | META | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | INDICADOR
Revisar la normativa reglamentada exigida para la generación de información estadística en el Municipio. | Identificar, consolidar y socializar permanentemente la totalidad de la normativa vigente aplicable en la gestión y producción estadística. | Elaborar un Inventario de normativa aplicable a la gestión estadística, actualizado al 100%. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Inventario de normativa aplicable a la gestión estadística actualizado.
Direccionar la producción de la información estadística. | Identificar las problemáticas en la producción de información estadística. | Elaborar un documento con las problemáticas en la producción de información estadística. | 1 |  |  |  |  | Documento con las problemáticas en la producción de información estadística.
| Establecer directrices para solucionar las problemáticas en la producción de información estadística. | Elaborar un documento con directrices para solucionar las problemáticas en la producción de información estadística. | 1 |  |  |  |  | Documento con directrices para solucionar las problemáticas en la producción de información estadística.
| Establecer directrices para garantizar la independencia técnica del proceso de producción y difusión de información estadística y lo blinden de cualquier interferencia externa. | Elaborar un documento con directrices para garantizar la independencia técnica del proceso de producción y difusión de información estadística y lo blinden de cualquier interferencia externa. |  |  | 1 |  |  | Documento con directrices para garantizar la independencia técnica del proceso de producción y difusión de información estadística y lo blinden de cualquier interferencia externa.
Implementar estrategias para la actualización permanente de las necesidades de información estadística de los usuarios. | Diseñar el instrumento que facilite la actualización permanente de las necesidades de información estadística. | Disponer de un instrumento para la actualización de las necesidades de información estadística diseñado y probado al 100%. | 1 |  |  |  |  | Instrumento para la actualización de las necesidades de información estadística probado.
| Establecer directrices para implementar soluciones a las necesidades de información estadística. | Elaborar un documento con directrices para implementar soluciones a las necesidades de información estadística. | 1 |  |  |  |  | Documento con directrices para implementar soluciones a las necesidades de información estadística.
| Consolidar las necesidades de información estadística | Elaborar un inventario de necesidades de información estadística, actualizado al 100%. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Inventario de necesidades de información estadística actualizado.
Implementar estrategias para la actualización permanente del inventario de información estadística producida en la Alcaldía de Medellín. | Diseñar el instrumento que facilite la actualización permanente de la producción de información estadística. | Disponer de un instrumento para la actualización de la producción de información estadística diseñado y probado al 100%. | 1 |  |  |  |  | Instrumento para la actualización de la producción de información estadística probado.
| Consolidar el inventario existente de información estadística producida. | Elaborar un inventario de oferta de información estadística producida internamente, actualizado al 100%. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Inventario de oferta de información estadística producida internamente actualizado.
Implementar estrategias para la actualización permanente del inventario de información estadística utilizada en la Alcaldía de Medellín, producida por entidades externas. | Diseñar el instrumento que facilite la actualización permanente de la información estadística utilizada en el Municipio de Medellín, producida por entidades externas. | Disponer de un instrumento para la actualización de la información estadística utilizada. |  | 1 |  |  |  | Instrumento para la actualización de la información estadística utilizada probado.
| Consolidar el inventario existente de información estadística utilizada en el Municipio de Medellín, producida por entidades externas. | Elaborar un inventario de oferta de información estadística producida por entidades externas, actualizado al 100%. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Inventario de oferta de información estadística producida por entidades externas actualizado.
Potenciar la satisfacción de las necesidades de información estadística insatisfechas o satisfechas parcialmente. | Identificar la problemática que genera insatisfacción parcial o total respecto a la información estadística | Elaborar un documento de la problemática que genera insatisfacción parcial o total respecto a la información estadística. |  |  | 1 |  |  | Documento de la problemática que genera insatisfacción parcial o total respecto a la información estadística.
| Establecer directrices para satisfacer las necesidades de información estadística. | Elaborar un documento con directrices para satisfacer las necesidades de información estadística. | 1 |  |  |  |  | Documento con directrices para satisfacer las necesidades de información estadística.
| Facilitar acuerdos entre productores de información estadística y usuarios insatisfechos. | Facilitar el 100% de los acuerdos entre productores de información estadística y usuarios insatisfechos. |  |  | 100% | 100% | 100% | Acuerdos entre productores de información estadística y usuarios insatisfechos, facilitados.
Evaluar la satisfacción de los requerimientos de información estadística. | Establecer directrices para realizar una medición formal y una evaluación de la satisfacción de los usuarios de la información estadística. | Elaborar un documento con directrices para realizar una medición formal y una evaluación de la satisfacción de los usuarios de la información estadística. |  |  | 1 |  |  | Documento con directrices para realizar una medición formal y una evaluación de la satisfacción de los usuarios de la información estadística.
| Diseñar las mediciones que permitan evaluar los niveles de satisfacción de los usuarios de la información estadística. | Disponer de las mediciones que permitan evaluar los niveles de satisfacción de los usuarios de la información estadística, diseñadas y probadas al 100%. |  |  | 100% | 100% | 100% | Mediciones que permitan evaluar los niveles de satisfacción de los usuarios de la información estadística, probadas.
LINEA ESTRATÉGICA 2: Fortalecimiento de los procesos estadísticos
AÑO
OBJETIVO ESTRATÉGICO | ACCIÓN | META | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | INDICADOR
Identificar permanentemente las operaciones estadísticas que generan información estadística. | Mantener actualizado el inventario de operaciones estadísticas que generan información estadística. | Elaborar un inventario de operaciones estadísticas que generan información estadística, actualizado al 100%. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Inventario de operaciones estadísticas que generan información estadística, actualizado.
Identificar permanentemente las operaciones estadísticas que solucionan totalmente los vacíos de información estadística. | Mantener actualizado el inventario de operaciones estadísticas que solucionan totalmente los vacíos de información estadística. | Elaborar un inventario de operaciones estadísticas que solucionan totalmente los vacíos de información estadística, actualizado al 100%. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Inventario de operaciones estadísticas que solucionan totalmente los vacíos de información estadística, actualizado.
Identificar permanentemente las operaciones estadísticas que solucionan parcialmente los vacíos de información estadística. | Mantener actualizado el inventario de operaciones estadísticas que solucionan parcialmente los vacíos de información estadística. | Elaborar un inventario de operaciones estadísticas que solucionan parcialmente los vacíos de información estadística, actualizado al 100%. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Inventario de operaciones estadísticas que solucionan parcialmente los vacíos de información estadística, actualizado.
Promover el uso y aprovechamiento de registros administrativos con fines estadísticos. | Establecer directrices para promover el uso de registros administrativos con fines estadísticos. | Elaborar un documento con directrices para promover el uso de registros administrativos con fines estadísticos. | 1 |  |  |  |  | Documento con directrices para promover el uso de registros administrativos con fines estadísticos.
| Mantener actualizado el inventario de registros administrativos. | Elaborar un inventario de registros administrativos, actualizado al 100%. |  |  | 100% | 100% | 100% | Inventario de registros administrativos actualizado.
Gestionar los requerimientos de información estadística de los usuarios para que sean incorporados en los sistemas de información. | Entregar a los productores los requerimientos de información estadística. | Entregar a los productores el 100% de los requerimientos de información estadística. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Requerimientos de información estadística entregados a los productores.
Potenciar la trazabilidad continua de la información estadística. | Establecer directrices que garanticen la trazabilidad continua de la información estadística. | Elaborar un documento con directrices que garanticen la trazabilidad continua de la información estadística. |  |  | 1 |  |  | Documento con directrices que garanticen la trazabilidad continua de la información estadística.
Promover la alineación de la producción de información estadística a los ODS. | Establecer directrices para alinear la producción estadística con los ODS. | Elaborar un documento con directrices para alinear la producción estadística con los ODS. | 1 |  |  |  |  | Documento con directrices para alinear la producción estadística con los ODS.
LINEA ESTRATÉGICA 3: Fortalecimiento de los flujos de información estadística
AÑO
OBJETIVO ESTRATÉGICO | ACCIÓN | META | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | INDICADOR
Potenciar la articulación efectiva entre productores y usuarios de información estadística. | Facilitar la articulación entre productores y usuarios de la información estadística. | Facilitar el 100% de las articulaciones entre productores y usuarios de la información estadística. |  |  | 100% | 100% | 100% | Articulaciones entre productores y usuarios de la información estadística, facilitadas.
| Canalizar las solicitudes y necesidades de articulación con otros integrantes del SEN. | Canalizar el 100% de las solicitudes y necesidades de articulación con otros integrantes del SEN. |  |  | 100% | 100% | 100% | Solicitudes y necesidades de articulación con otros integrantes del SEN, canalizadas,
Fortalecer la coordinación entre las dependencias, para la producción de información estadística única. | Establecer directrices que asignen responsables únicos de la producción de la información estadística. | Elaborar un documento con directrices que asignen responsables únicos de la producción de la información estadística. | 1 |  |  |  |  | Documento con directrices que asignen responsables únicos de la producción de la información estadística.
LINEA ESTRATÉGICA 4: Fortalecimiento de alianzas estratégicas y convenios
AÑO
OBJETIVO ESTRATÉGICO | ACCIÓN | META | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | INDICADOR
Velar por el establecimiento de alianzas estratégicas y convenios con productores externos de información estadística. | Firma de alianzas estratégicas y convenios identificados con productores externos de información estadística. | Firmar el 100% de alianzas estratégicas y convenios identificados con productores externos de información estadística. |  |  | 100% | 100% | 100% | Alianzas estratégicas y convenios con productores externos de información estadística firmados.
Establecer convenios y acuerdos de cooperación con otras entidades del SEN para facilitar interoperabilidad de los sistemas de información. | Fortalecer con otras entidades del SEN conceptos, métodos y procedimientos utilizados en el proceso estadístico. | Fortalecer los conceptos, métodos y procedimientos utilizados en el proceso estadístico, en el 100% de los requerimientos de otras entidades del SEN. |  |  | 100% | 100% | 100% | Requerimientos de otras entidades del SEN atendidos, frente al fortalecimiento de los conceptos, métodos y procedimientos utilizados en el proceso estadístico.
LINEA ESTRATÉGICA 5: Fortalecimiento de la difusión estadística
AÑO
OBJETIVO ESTRATÉGICO | ACCIÓN | META | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | INDICADOR
Propender por la difusión continua de la información estadística producida. | Establecer directrices que propendan por la difusión permanente de la información estadística producida. | Elaborar un documento con directrices que propendan por la difusión permanente de la información estadística producida. | 1 |  |  |  |  | Documento con directrices que propendan por la difusión permanente de la información estadística producida.
Monitorear el cumplimiento del libre acceso a la información estadística según los principios establecidos en la ley de transparencia y acceso a la información pública (ley 1712 del 2014 y sus normas reglamentarias) o la norma que la sustituya. | Establecer procedimientos que permitan verificar el cumplimiento del libre acceso a la información estadística producida. | Establecer el 100% de los procedimientos que permitan verificar el cumplimiento del libre acceso a la información estadística producida. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Procedimientos que permitan verificar el cumplimiento del libre acceso a la información estadística producida.
LINEA ESTRATÉGICA 6: Fortalecimiento de la cultura estadística
AÑO
OBJETIVO ESTRATÉGICO | ACCIÓN | META | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | INDICADOR
Desarrollar estrategias de sensibilización sobre la cultura estadística y las buenas prácticas estadísticas. | Difundir permanentemente las buenas prácticas estadísticas. | Difundir el 100% de las buenas prácticas estadísticas. |  |  | 100% | 100% | 100% | Buenas prácticas estadísticas difundidas
| Diseñar estrategias de sensibilización sobre la cultura estadística. | Establecer el 100% de estrategias de sensibilización sobre la cultura estadística. |  |  | 30% | 30% | 100% | Estrategias de sensibilización sobre la cultura estadística.
Velar por la materialización de la capacitación en disciplinas estadísticas y formulación de indicadores a servidores del Municipio. | Establecer directrices para que se instaure la formación en cultura estadística. | Elaborar un documento con directrices para que se instaure la formación en cultura estadística. |  |  | 1 |  |  | Documento con directrices para que se instaure la formación en cultura estadística.
Coordinar el apoyo a los usuarios para un mejor aprovechamiento de la información estadística disponible. | Identificar los enlaces temáticos para brindar el apoyo necesario para un mejor aprovechamiento de la información estadística. | Identificar el 100% de los enlaces temáticos requeridos para brindar el apoyo necesario para el mejor aprovechamiento de la información estadística. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Enlaces temáticos identificados
LINEA ESTRATÉGICA 7: Estrategia de fortalecimiento de las estadísticas territoriales
AÑO
OBJETIVO ESTRATÉGICO | ACCIÓN | META | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | INDICADOR
Coordinar la implementación de la EFET (Estrategia de fortalecimiento de las estadísticas territoriales). | Diseñar conjuntamente con el Dane la implementación de la EFET (Estrategia de fortalecimiento de las estadísticas territoriales). | Implementar la EFET. |  | 1 |  |  |  | EFET implementada.
Coordinar la atención de los requerimientos estadísticos prioritarios solicitados por el Gobierno Nacional y monitorear su cumplimiento. | Monitorear el cumplimiento por parte de los responsables, de los requerimientos estadísticos solicitados por el Gobierno Nacional. | Cumplir el 100% de los requerimientos estadísticos solicitados por el Gobierno Nacional. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Cumplimiento de los requerimientos estadísticos solicitados por el Gobierno Nacional.
Armonizar el Plan Estadístico Municipal con el Plan Estadístico Nacional. | Analizar el Plan Estadístico Nacional y coordinar tareas para armonizar el cumplimiento de los aspectos coincidentes. | Armonizar el 100% de aspectos coincidentes con el Plan estadístico Nacional. |  |  | 100% | 100% | 100% | Armonización con el Plan Estadístico Nacional.
LINEA ESTRATÉGICA 8: Implementación del sistema estadístico municipal - SEM
AÑO
OBJETIVO ESTRATÉGICO | ACCIÓN | META | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | INDICADOR
Implementar un Sistema Estadístico Municipal sólido, articulado e integrado y velar por el adecuado mantenimiento del mismo. | Diseñar el Sistema Estadístico Municipal de acuerdo con las directrices que imparta el Dane. | Un sistema estadístico municipal diseñado. |  |  |  |  | 1 | Sistema estadístico municipal diseñado.
| Implementar el Sistema Estadístico Municipal. | Un sistema estadístico municipal implementado. |  |  |  |  | 1 | Sistema estadístico municipal implementado.
| Adoptar las disposiciones establecidas en el marco legal del Sistema Estadístico Nacional - SEN y sus modificaciones. | Adoptar el 100% las disposiciones establecidas en el marco legal del Sistema Estadístico Nacional - SEN y sus modificaciones. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Disposiciones establecidas en el marco legal del Sistema Estadístico Nacional - SEN adoptadas.
Propender por que se realice una evaluación permanente del costo/eficiencia de la producción y utilización de la información estadística. | Diseñar procedimientos para evaluar el costo/beneficio de la información estadística producida. | Establecer el 100% de los procedimientos requeridos para evaluar el costo/beneficio de la información estadística producida. |  |  |  |  | 100% | Procedimientos para evaluar el costo/beneficio de la información estadística producida.
LINEA ESTRATÉGICA 9: Fortalecimiento en la implementación de la calidad del proceso estadístico
AÑO
OBJETIVO ESTRATÉGICO | ACCIÓN | META | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | INDICADOR
Direccionar la producción de Información estadística oportuna, confiable y cumpliendo los atributos de calidad estadística. | Establecer directrices que exijan la aplicación de estándares de calidad para la producción de información estadística. | Elaborar un documento con directrices que exijan la aplicación de estándares de calidad para la producción de información estadística. | 1 |  |  |  |  | Documento con directrices que exijan la aplicación de estándares de calidad para la producción de información estadística.
| Establecer la política de operación que soporte la adecuada elaboración de las fichas técnicas de los indicadores. | Definir una política de operación que soporte la adecuada elaboración de las fichas técnicas de los indicadores. |  | 1 |  |  |  | Política de operación para la elaboración de las fichas técnicas de los indicadores.
| Participar y contribuir en los procesos de consulta, elaboración y actualización de lineamientos y normas técnicas de calidad estadística establecidas por el coordinador del SEN. | Participar y contribuir en el 100% de los procesos de consulta, elaboración y actualización de lineamientos y normas técnicas de calidad estadística establecidas por el coordinador del SEN. |  |  | 100% | 100% | 100% | Participación en los procesos de consulta, elaboración y actualización de lineamientos y normas técnicas de calidad estadística establecidas por el coordinador del SEN.
| Diseñar indicadores de calidad para evaluar el proceso estadístico. | Diseñar el 100% de los indicadores de calidad requeridos para evaluar el proceso estadístico. |  |  | 100% | 100% | 100% | Indicadores de calidad para evaluar el proceso estadístico.
| Realizar evaluación periódica de la calidad del proceso estadístico. | Realizar una evaluación semestral de la calidad del proceso estadístico. |  |  | 1 | 1 | 1 | Evaluaciones semestrales de la calidad del proceso estadístico realizadas.
Monitorear el cumplimiento de la Norma Técnica de la Calidad del Proceso Estadístico: Requisitos de calidad para la generación de estadísticas NTC PE 1000:2017 o la norma que la sustituya. | Establecer directrices que exijan el cumplimiento de la Norma Técnica de la Calidad del proceso estadístico. | Elaborar un documento con directrices que exijan el cumplimiento de la Norma Técnica de la Calidad del proceso estadístico. | 1 |  |  |  |  | Documento con directrices que exijan el cumplimiento de la Norma Técnica de la Calidad del proceso estadístico.
| Difundir los estándares de calidad establecidos para la producción de información estadística. | Difundir el 100% de los estándares de calidad establecidos para la producción de información estadística. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Estándares de calidad para la producción de información estadística difundidos.
| Diseñar procedimientos que permitan realizar seguimiento a la calidad del Proceso Estadístico. | Establecer el 100% de los procedimientos que permitan realizar seguimiento a la calidad del proceso estadístico. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Procedimientos que permitan realizar seguimiento a la calidad del proceso estadístico.
Monitorear el cumplimiento del documento Lineamientos para el proceso estadístico en el Sistema Estadístico Nacional. | Establecer directrices que exijan el cumplimiento del documento Lineamientos para el proceso estadístico en el Sistema Estadístico Nacional. | Elaborar un documento con directrices que exijan el cumplimiento del documento Lineamientos para el proceso estadístico en el Sistema Estadístico Nacional. | 1 |  |  |  |  | Documento con directrices que exijan el cumplimiento del documento Lineamientos para el proceso estadístico en el Sistema Estadístico Nacional.
| Diseñar procedimientos que permitan realizar seguimiento a los Lineamientos para el proceso estadístico en el Sistema Estadístico Nacional. | Establecer el 100% de los procedimientos que permitan realizar seguimiento a los Lineamientos para el proceso estadístico en el Sistema Estadístico Nacional. |  | 1 |  |  |  | Procedimientos que permitan realizar seguimiento a los Lineamientos para el proceso estadístico en el Sistema Estadístico Nacional.
LINEA ESTRATÉGICA 10: implementación del proceso organizacional y administrativo para el direccionamiento y control de la gestión estadística
AÑO
OBJETIVO ESTRATÉGICO | ACCIÓN | META | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | INDICADOR
Formalizar la gestión de la información estadística municipal. | Establecer una directriz que formalice la gestión integral de la información estadística en la Alcaldía de Medellín. | Elaborar un acto administrativo que formalice la gestión integral de la información estadística en la Alcaldía de Medellín. | 1 |  |  |  |  | Acto administrativo que formalice la gestión integral de la información estadística en la Alcaldía de Medellín.
Implementar el instrumento organizacional y administrativo requerido para el direccionamiento, coordinación y control de la gestión estadística municipal. | Definir el instrumento organizacional que permita el direccionamiento, coordinación y control de la gestión estadística municipal. | Un instrumento organizacional que permita el direccionamiento, coordinación y control de la gestión estadística municipal, definida. | 1 |  |  |  |  | Instrumento organizacional que permita el direccionamiento, coordinación y control de la gestión estadística municipal.
Incorporar a la caracterización del Proceso "Gestión de la Información" del MOP, la gestión de la información estadística. | Coordinar con el responsable de la caracterización del Proceso "Gestión de la información" la incorporación de lo referente a la gestión de información estadística. | Incluir en la caracterización del Proceso "Gestión de la información" lo referente a la gestión de información estadística. | 1 |  |  |  |  | Proceso "Gestión de la Información" del MOP, incluyendo la gestión de la información estadística.
Alcanzar un modelo de gobierno de la gestión estadística. | Establecer el modelo de gobernanza de la gestión estadística. | Definir un modelo de gobierno de la gestión estadística. | 1 |  |  |  |  | Modelo de gobierno de la gestión estadística.
| Atender las recomendaciones y cooperaciones con los organismos estadísticos internacionales para la producción y difusión de estadísticas en el marco de la gobernanza estadística internacional. | Atender el 100% de las recomendaciones y cooperaciones con los organismos estadísticos internacionales para la producción y difusión de estadísticas. |  |  |  |  | 100% | Recomendaciones y cooperaciones con los organismos estadísticos internacionales para la producción y difusión de estadísticas atendidas.